РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ   АЗОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЕЛИЗАВЕТОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛИЗАВЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.07.2022                         № 102                         с. Елизаветовка

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной

программы «Развитие физической   культуры и спорта Елизаветовского сельского поселения» за отчетный период 6 месяцев 2022 года

- В соответствии с постановлением Администрации Елизаветовского сельского  поселения от 19.09.2018 г. № 104а «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Елизаветовского сельского поселения»,  Администрация Елизаветовского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие физической   культуры и спорта Елизаветовского сельского поселения» за отчетный период 6 месяцев 2022 года, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации Елизаветовского сельского поселения http://www.elizavetovskoe.ru

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Главу Администрации Елизаветовского сельского поселения В.С. Лугового.

Глава Администрации

Елизаветовского

сельского поселения			                     	В.С. Луговой

Приложение к постановлению администрации Елизаветовского сельского поселения от  07.07.2022 № 102

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Развитие физической   культуры и спорта Елизаветовского сельского поселения»

за отчетный период 6 месяцев 2022 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой на 2022 год | предусмотрено сводной бюджетной росписью на 2022 год | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта Елизаветовского сельского поселения» | Администрация Елизаветовского сельского поселения | х | х | х | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 Расходы на физкультурные и массово-спортивные мероприятия | Администрация Елизаветовского сельского поселения | Создание условий для развития физической культуры и спорта в Елизаветовском сельском поселении | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 запланировано на IV квартал 2022 года |
| 3 | Мероприятие 1.1.1 Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни среди школьников | Администрация Елизаветовского сельского поселения | Создание условий для развития физической культуры и спорта в Елизаветовском сельском поселении | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 запланировано наIV квартал 2022 года |
|  | ИТОГО по муниципальной программе |  |  |  |  | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 |

Глава Администрации Елизаветовского сельского поселения					В.С. Луговой