РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ   АЗОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЕЛИЗАВЕТОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛИЗАВЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.07.2023                         № 123                        с. Елизаветовка

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной

программы «Участие в предупреждении и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах Елизаветовского сельского поселения, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

за отчетный период 6 месяцев 2023 года

В соответствии с постановлением Администрации Елизаветовского сельского  поселения от 19.09.2018 г. № 104а «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Елизаветовского сельского поселения, Администрация Елизаветовского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Участие в предупреждении и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах Елизаветовского сельского поселения, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  за отчетный период 6 месяцев 2023 года, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации Елизаветовского сельского поселения http://www.elizavetovskoe.ru

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Главу Администрации Елизаветовского сельского поселения В.С. Лугового.

.

Глава Администрации

Елизаветовского

сельского поселения			                     	В.С. Луговой

Приложение к постановлению администрации Елизаветовского сельского поселения от  06.07.2023  № 123

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Участие в предупреждении и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах Елизаветовского сельского поселения, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

за отчетный период 6 месяцев 2023 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой на 2023 год | предусмотрено сводной бюджетной росписью на 2023 год | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Администрация Елизаветовского сельского поселения | х | х | х | 33,2 | 33,2 | 9,0 | 24,2 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 Страхование добровольных пожарных дружинников службы | Администрация Елизаветовского сельского поселения | Снижение рисков возникновения пожаров и смягчение их возможных последствий | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1,6 | 1,6 | 0,0 | 1,6 запланировано на IV квартал 2022 г. |
| 3 | Мероприятие 1.1.1. Страхование добровольных пожарных дружинников | Администрация Елизаветовского сельского поселения | Снижение рисков возникновения пожаров и смягчение их возможных последствий | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1,6 | 1,6 | 0,0 | 1,6 запланировано на IV квартал 2023 г. |
| 4 | Основное мероприятие 1.2 Приобретение противопожарного инвентаря для администрации сельского поселения | Администрация Елизаветовского сельского поселения | Снижение рисков возникновения пожаров и смягчение их возможных последствий. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 запланировано на IV квартал 2023 г. |
| 5 | Мероприятие 1.2.1. Приобретение противопожарного инвентаря | Администрация Елизаветовского сельского поселения | Снижение рисков возникновения пожаров и смягчение их возможных последствий. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 запланировано на IV квартал 2023 г. |
| 6 | Основное мероприятие 1.3. Обслуживание пожарной сигнализации администрации сельского поселения | Администрация Елизаветовского сельского поселения | Повешение уровня защищенности работников администрации и населения сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 21,6 | 21,6 | 9,0 | 12,6 Оплата ежемесячно |
| 7 | Мероприятие 1.3.1. Обслуживание пожарной сигнализации администрации сельского поселения | Администрация Елизаветовского сельского поселения | Повешение уровня защищенности работников администрации и населения сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 21,6 | 21,6 | 9,0 | 12,6 Оплата ежемесячно |
| 8 | Подпрограмма 2 «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Елизаветовского сельского поселения, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Администрация Елизаветовского сельского поселения | х | х | х | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 9 | Основное мероприятие 2.1 Обучение специалистов в области ГО и ЧС | Администрация Елизаветовского сельского поселения | Повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 договора заключаются по мере необходимости |
| 10 | Мероприятие 2.1.1 Обучение специалистов в области ГО и ЧС | Администрация Елизаветовского сельского поселения | Повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 договора заключаются по мере необходимости |
| 11 | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» | Администрация Елизаветовского сельского поселения | х | х | х | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 4,0 |
| 12 | Основное мероприятие 3.1.Мероприятия по обеспечению безопасности на воде | Администрация Елизаветовского сельского поселения | Снижение рисков возникновения несчастных случаев на воде и смягчения их возможных последствий | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 4,0 договора заключаются по мере необходимости |
| 13 | Мероприятие 3.1.1. Изготовление и установка информационных стендов | Администрация Елизаветовского сельского поселения | Снижение рисков возникновения несчастных случаев на воде и смягчения их возможных последствий | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 4,0 договора заключаются по мере необходимости |
|  | ИТОГО по муниципальной программе |  |  |  |  | 38,2 | 38,2 | 13,0 | 25,2 |

Глава Администрации Елизаветовского сельского поселения					В.С. Луговой