РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ   АЗОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЕЛИЗАВЕТОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛИЗАВЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.10.2022                         № 149                         с. Елизаветовка

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной

программы «Благоустройство территории Елизаветовского сельского поселения» за отчетный период 9 месяцев 2022 года

В соответствии с постановлением Администрации Елизаветовского сельского  поселения от 19.09.2018 г. № 104а «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Елизаветовского сельского поселения»,  Администрация Елизаветовского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Благоустройство территории Елизаветовского сельского поселения» за отчетный период 9 месяцев 2022 года, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации Елизаветовского сельского поселения http://www.elizavetovskoe.ru

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Главу Администрации Елизаветовского сельского поселения В.С. Лугового.

Глава Администрации

Елизаветовского

сельского поселения			                     	В.С. Луговой

Приложение к постановлению администрации Елизаветовского сельского поселения от 05.10.2022 № 149

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Благоустройство территории Елизаветовского сельского поселения» за отчетный период 9 месяцев 2022 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой на 2022 год | предусмотрено сводной бюджетной росписью на 2022 год | факт на отчетную дату |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Прочее благоустройство Елизаветовского сельского поселения» | Администрация Елизаветовского сельского поселения | х | х | х | 647,7 | 647,7 | 508,9 | 138,8 |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 Расходы на дезинфекцию и дератизацию от насекомых | Администрация Елизаветовского сельского поселения | повышение уровня комфортности проживания на территории Елизаветовского сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 0,0 |  |  |  |
| 3 | Мероприятие 1.1.1 Расходы на дезинфекцию и дератизацию от насекомых | Администрация Елизаветовского сельского поселения | повышение уровня комфортности проживания на территории Елизаветовского сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 0,0 |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.2 Мероприятия по уборке и очистки территории сельского поселения | Администрация Елизаветовского сельского поселения | повышение уровня комфортности проживания на территории Елизаветовского сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 65,8 | 65,8 | 55,5 | 10,3 договора заключаются по мере необходимости |  |  |  |
| 5 | Мероприятие 1.2.1 Мероприятия по уборке и очистки территории сельского поселения | Администрация Елизаветовского сельского поселения | повышение уровня комфортности проживания на территории Елизаветовского сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 65,8 | 65,8 | 55,5 | 10,3 договора заключаются по мере необходимости |  |  |  |
| 6 | Основное мероприятие 1.3 Мероприятия по обустройству и содержанию детских площадок | Администрация Елизаветовского сельского поселения | повышение уровня комфортности проживания на территории Елизаветовского сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 7 | Мероприятие 1.3.1 Мероприятия по обустройству и содержанию детских площадок | Администрация Елизаветовского сельского поселения | повышение уровня комфортности проживания на территории Елизаветовского сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 8 | Основное мероприятие 1.4 Мероприятия по содержанию и ремонту площадок мусорных контейнеров и площадок к ним, а так же содержание территории сельского поселения | Администрация Елизаветовского сельского поселения | повышение уровня комфортности проживания на территории Елизаветовского сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 487,9 | 487,9 | 419,4 | 68,5 договора заключаются по мере необходимости | 16,0 | 0,0 | 16,0 Отсутствие необходимости |
| 9 | Мероприятие 1.4.1 Мероприятия по содержанию и ремонту площадок мусорных контейнеров и площадок к ним, а так же содержание территории сельского поселения | Администрация Елизаветовского сельского поселения | повышение уровня комфортности проживания на территории Елизаветовского сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 487,9 | 487,9 | 419,4 | 68,5 договора заключаются по мере необходимости |  |  |  |
| 10 | Основное мероприятие 1.5 Расходы по отлову бродячих животных | Администрация Елизаветовского сельского поселения | повышение уровня комфортности проживания на территории Елизаветовского сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 60,0 Запланировано на IV квартал |  |  |  |
| 11 | Мероприятие 1.5.1 Расходы по отлову бродячих животных | Администрация Елизаветовского сельского поселения | повышение уровня комфортности проживания на территории Елизаветовского сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 60,0 Запланировано на IV квартал |  |  |  |
|  | ИТОГО по муниципальной программе |  |  |  |  | 647,7 | 647,7 | 508,9 | 138,8 |  |  |  |

Глава Администрации Елизаветовского сельского поселения					В.С. Луговой