РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ   АЗОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЕЛИЗАВЕТОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛИЗАВЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.10.2022                         № 154                         с. Елизаветовка

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной

программы «Участие в предупреждении и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах Елизаветовского сельского поселения, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

за отчетный период 9 месяцев 2022 года

В соответствии с постановлением Администрации Елизаветовского сельского  поселения от 19.09.2018 г. № 104а «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Елизаветовского сельского поселения, Администрация Елизаветовского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Участие в предупреждении и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах Елизаветовского сельского поселения, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  за отчетный период 9 месяцев 2022 года, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации Елизаветовского сельского поселения http://www.elizavetovskoe.ru

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Главу Администрации Елизаветовского сельского поселения В.С. Лугового.

.

Глава Администрации

Елизаветовского

сельского поселения			                     	В.С. Луговой

Приложение к постановлению администрации Елизаветовского сельского поселения от  05.10.2022  № 154

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Участие в предупреждении и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах Елизаветовского сельского поселения, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

за отчетный период 9 месяцев 2022 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой на 2022 год | предусмотрено сводной бюджетной росписью на 2022 год | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Администрация Елизаветовского сельского поселения | х | х | х | 97,5 | 97,5 | 90,9 | 6,6 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 Страхование добровольных пожарных дружинников службы | Администрация Елизаветовского сельского поселения | Снижение рисков возникновения пожаров и смягчение их возможных последствий | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1,6 | 1,6 | 0,0 | 1,6 запланировано на IV квартал 2022 г. |
| 3 | Мероприятие 1.1.1. Страхование добровольных пожарных дружинников | Администрация Елизаветовского сельского поселения | Снижение рисков возникновения пожаров и смягчение их возможных последствий | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1,6 | 1,6 | 0,0 | 1,6 запланировано на IV квартал 2022 г. |
| 4 | Основное мероприятие 1.2 Приобретение противопожарного инвентаря для администрации сельского поселения | Администрация Елизаветовского сельского поселения | Снижение рисков возникновения пожаров и смягчение их возможных последствий. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 0,0 |
| 5 | Мероприятие 1.2.1. Приобретение противопожарного инвентаря | Администрация Елизаветовского сельского поселения | Снижение рисков возникновения пожаров и смягчение их возможных последствий. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 0,0 |
| 6 | Основное мероприятие 1.3. Обслуживание пожарной сигнализации администрации сельского поселения | Администрация Елизаветовского сельского поселения | Повешение уровня защищенности работников администрации и населения сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 19,8 | 19,8 | 14,8 | 5,0 Оплата ежемесячно |
| 7 | Мероприятие 1.3.1. Обслуживание пожарной сигнализации администрации сельского поселения | Администрация Елизаветовского сельского поселения | Повешение уровня защищенности работников администрации и населения сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 19,8 | 19,8 | 14,8 | 5,0 Оплата ежемесячно |
| 8 | Основное мероприятие 1.4 Огнеупорная обработка чердачного помещения здания администрации сельского поселения | Администрация Елизаветовского сельского поселения | Повешение уровня защищенности работников администрации и населения сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 51,9 | 51,9 | 51,9 | 0,0 |
| 9 | Основное мероприятие 1.4.1 Огнеупорная обработка чердачного помещения здания администрации сельского поселения | Администрация Елизаветовского сельского поселения | Повешение уровня защищенности работников администрации и населения сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 51,9 | 51,9 | 51,9 | 0,0 |
| 10 | Подпрограмма 2 «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Елизаветовского сельского поселения, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Администрация Елизаветовского сельского поселения | х | х | х | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 11 | Основное мероприятие 2.1 Обучение специалистов в области ГО и ЧС | Администрация Елизаветовского сельского поселения | Повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 договора заключаются по мере необходимости |
| 12 | Мероприятие 2.1.1 Обучение специалистов в области ГО и ЧС | Администрация Елизаветовского сельского поселения | Повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 договора заключаются по мере необходимости |
| 13 | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» | Администрация Елизаветовского сельского поселения | х | х | х | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 |
| 14 | Основное мероприятие 3.1.Мероприятия по обеспечению безопасности на воде | Администрация Елизаветовского сельского поселения | Снижение рисков возникновения несчастных случаев на воде и смягчения их возможных последствий | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 договора заключаются по мере необходимости |
| 15 | Мероприятие 3.1.1. Изготовление и установка информационных стендов | Администрация Елизаветовского сельского поселения | Снижение рисков возникновения несчастных случаев на воде и смягчения их возможных последствий | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 договора заключаются по мере необходимости |
|  | ИТОГО по муниципальной программе |  |  |  |  | 104,5 | 104,5 | 93,9 | 10,6 |

Глава Администрации Елизаветовского сельского поселения					В.С. Луговой