РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ   АЗОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЕЛИЗАВЕТОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛИЗАВЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.10.2023                         № 161                         с. Елизаветовка

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной

программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие

преступности в Елизаветовском сельском поселении»

за отчетный период 9 месяцев 2023 года

В соответствии с постановлением Администрации Елизаветовского сельского  поселения от 19.09.2018 г. № 104а «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Елизаветовского сельского поселения»,  Администрация Елизаветовского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Елизаветовском сельском поселении  за отчетный период 9 месяцев 2023 года, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации Елизаветовского сельского поселения http://www.elizavetovskoe.ru

3. . Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Главу Администрации Елизаветовского сельского поселения В.С. Лугового.

Глава Администрации

Елизаветовского

сельского поселения			                     	В.С. Луговой

Приложение к постановлению администрации Елизаветовского сельского поселения от  10.10.2023  № 161

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Елизаветовском сельском поселении»

за отчетный период 9 месяцев 2023 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой на 2023 год | предусмотрено сводной бюджетной росписью на 2023 год | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Елизаветовском сельском поселении» | Администрация Елизаветовского сельского поселения | х | х | х | Без финансирования | Без финансирования | - Без финансирования | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 - Мероприятия по обеспечению реализации комплекса мер по противодействию коррупции в рамках подпрограммы "Противодействие коррупции в Елизаветовском сельском поселении" | Администрация Елизаветовского сельского поселения | Формирование эффективной муниципальной политики на территории Елизаветовского сельского поселения по противодействию коррупции | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | - |
| 3 | Мероприятие 1.1.1 Мероприятия по обеспечению реализации комплекса мер по противодействию коррупции | Администрация Елизаветовского сельского поселения | Формирование эффективной муниципальной политики на территории Елизаветовского сельского поселения по противодействию коррупции | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | - |
| 4 | Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Елизаветовском сельском поселении» | Администрация Елизаветовского сельского поселения | х | х | х | 18,0 | 18,0 | 3,0 | 15,0 запланировано на IV квартал 2023 г. |
| 5 | Основное мероприятие 2.1 - «Мероприятия по антитеррористической защищенности объектов социальной | Администрация Елизаветовского сельского поселения | Обеспечение стабильности в межнациональных отношениях в обществе, повышение безопасности населения от возможных террористических угроз; | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 |
| 6. | Мероприятие 2.1.1 Мероприятия по антитеррористической защищенности объектов социальной сферы | Администрация Елизаветовского сельского поселения | формирование позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к проявлению ксенофобии и межнациональной нетерпимости | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 |
| 7 | Основное мероприятие 2.2 Мероприятия по поощрению членов добровольной народной дружины | Администрация Елизаветовского сельского поселения | Повышение антитеррористической защищенности объектов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 15,0 запланировано на IV квартал 2023 г. |
| 8 | Мероприятие 2.2.1 Мероприятия по поощрению членов добровольной народной дружины | Администрация Елизаветовского сельского поселения | Повышение антитеррористической защищенности объектов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 15,0 запланировано на IV квартал 2023 г. |
| 9 | Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | Администрация Елизаветовского сельского поселения | х | х | х | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 0,0 |
| 10 | Основное мероприятие 3.1 Мероприятия на обеспечение реализации комплекса мер по противодействию злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту | Администрация Елизаветовского сельского поселения | Сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 0,0 |
| 11 | Мероприятие 3.1.1 Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | Администрация Елизаветовского сельского поселения | Сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 0,0 |
|  | ИТОГО по муниципальной программе |  |  |  |  | 44,6 | 44,6 | 29,6 | 15,0 |

Глава Администрации Елизаветовского сельского поселения					В.С. Луговой