РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ   АЗОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЕЛИЗАВЕТОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛИЗАВЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.10.2023                         № 163                      с. Елизаветовка

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной

программы «Управление муниципальными финансами

Елизаветовского сельского поселения»

за отчетный период 9 месяцев 2023 года

В соответствии с постановлением Администрации Елизаветовского сельского  поселения от 19.09.2018 г. № 104а «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Елизаветовского сельского поселения»,    Администрация Елизаветовского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Управление муниципальными финансами Елизаветовского сельского поселения» за отчетный период 9 месяцев 2023 года, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации Елизаветовского сельского поселения http://www.elizavetovskoe.ru

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Главу Администрации Елизаветовского сельского поселения В.С. Лугового.

Глава Администрации

Елизаветовского

сельского поселения			                     	В.С. Луговой

Приложение к постановлению администрации Елизаветовского сельского поселения от 10.10.2023  №  163

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами Елизаветовского сельского поселения» за отчетный период 9 месяцев 2023 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой на 2023 год | предусмотрено сводной бюджетной росписью на 2023 год | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | Администрация Елизаветовского сельского поселения | х | х | х | 8304,8 | 8304,8 | 5723,0 | 2581,8 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности Администрации Елизаветовского сельского поселения | Администрация Елизаветовского сельского поселения | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 8304,8 | 8304,8 | 5723,0 | 2581,8 Расходы осуществляются согласно начислений по оплате труда. Материальные затраты производятся по мере необходимости |
| 3 | Мероприятие 1.1.1 Обеспечение деятельности Администрации Елизаветовского сельского поселения | Администрация Елизаветовского сельского поселения | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 8304,8 | 8304,8 | 5723,0 | 2581,8 Расходы осуществляются согласно начислений по оплате труда. Материальные затраты производятся по мере необходимости |
|  | ИТОГО по муниципальной программе |  |  |  |  | 8304,8 | 8304,8 | 5723,0 | 2581,8 |

Глава Администрации Елизаветовского сельского поселения					В.С. Луговой