РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ   АЗОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЕЛИЗАВЕТОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛИЗАВЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.04.2022                                          № 36                                с. Елизаветовка

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы

Елизаветовского сельского поселения «Участие в предупреждении и

ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах

Елизаветовского сельского поселения, обеспечение

пожарной безопасности и безопасности людей

на водных объектах» за 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации Елизаветовского сельского поселения от 19.09.2018 г. № 104а «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Елизаветовского сельского поселения», Администрация Елизаветовского сельского поселения  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Отчет о реализации муниципальной программы Елизаветовского сельского поселения  «Участие в предупреждении и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах Елизаветовского сельского поселения, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2021 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания  и подлежит обнародованию на официальном сайте Администрации Елизаветовского сельского поселения https://www.elizavetovskoe.ru/.

3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на Главу Администрации Елизаветовского сельского поселения Лугового В.С.

Глава Администрации

Елизаветовского

сельского поселения			                     	В.С. Луговой

- Приложение № 1

- к постановлению Администрации Елизаветовского сельского поселения

- № 36 от 28.04.2022

Отчет

о реализации муниципальной программы Елизаветовского сельского поселения  «Участие в предупреждении и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах Елизаветовского сельского поселения, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

за 2021 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год

В целях создания условий для минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде, от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах в рамках реализации муниципальной программы «Участие в предупреждении и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах Елизаветовского сельского поселения, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»,  утвержденной постановление администрации Елизаветовского  сельского поселения от 31.10.2018 № 128 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

1. Проведено страхование добровольных пожарных дружинников.

2. Закуплена и установлена пожарная емкость.

3. В течение года проводилось обслуживание пожарной сигнализации в здании администрации.

4. Приобретен стенд по безопасности на водных объектах.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

Достижению указанных результатов в 2021 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

В рамках подпрограммы 1. «Пожарная безопасность», предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие 1.1. «Расходы на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности». Выполнено в полном объеме. В рамках реализации данного мероприятия проведено страхование добровольных пожарных дружинников, приобретена и установлена пожарная емкость, в течение года проводилось обслуживание пожарной сигнализации в здании Администрации.

В рамках подпрограммы 2. «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Елизаветовского сельского поселения, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие 2.1. «Мероприятия, направленные на участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселений». Выполнено в полном объеме.

В рамках подпрограммы 3. «Обеспечение безопасности на воде», предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие 3.1. «Мероприятия по обеспечению безопасности на воде». Выполнено в полном объеме. В рамках реализации данного мероприятия приобретен стенд.

Сведения о выполнении основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объёме, в установленные сроки. Факторов, повлиявших на ход реализации мероприятий муниципальной программы, не выявлено.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2021 год составил 355,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет 355,6 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Елизаветовского сельского поселения от 27.12.2021 № 20  «О внесении изменений и дополнений в бюджет Елизаветовского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»  составил 355,6 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 355,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный 355,6 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 355,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет 355,5 тыс. рублей;

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований составил 0,1 тыс. рублей - экономия по факту выполненных работ.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2021 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Отчет об исполнении плана реализации за 2021 год приведен в приложении №3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2021 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 6 показателей, по 6 из которых фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1. «Количество обученных специалистов муниципальной подсистемы единой системы предупреждения и ликвидации ЧС» - плановое значение 1, фактическое значение – 1.

Показатель 2. «Доля населения, охваченного региональной системой оповещения» - плановое значение 100%, фактическое значение – 100%.

Показатель 1.1. «Обучение добровольной пожарной команды Елизаветовского сельского поселения» - плановое значение 5, фактическое значение – 8.

Показатель 1.2. «Поддержание в готовности и модернизации системы оповещения населения» - плановое значение 100,0%, фактическое значение – 100,0%.

Показатель 2.1. «Охват населения, оповещаемого системой оповещения» - плановое значение 100,0%, фактическое значение – 100,0%.

Показатель 3.1. «Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах» - плановое значение 12, фактическое значение – 12.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснование отклонений по показателям приведены в приложении № 4 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1. - 1;

степень достижения целевого показателя 2. - 1;

степень достижения целевого показателя 1.1. – 1;

степень достижения целевого показателя 1.2. - 1;

степень достижения целевого показателя 2.1. – 1;

степень достижения целевого показателя 3.1. – 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 6:6=1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 4:4=1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 4:4=1.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджетов, оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

355,5 тыс. рублей/355,6 тыс. рублей =0,99.

3.3. Эффективность использования средств бюджетов рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

0,99/1=0,99, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1*0,5+1*0,3+0,99*0,2=0,99, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

7.Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа является эффективной и для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация.

Для достижения ожидаемых результатов необходима дальнейшая реализация муниципальной программы. Постановлением Администрации Елизаветовского сельского поселения от 30.12.2021 № 168  утвержден  план  реализации  муниципальной  программы «Участие в предупреждении и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах Елизаветовского сельского поселения, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2022 год.

Глава Администрации

Елизаветовского

сельского поселения			                     	В.С. Луговой

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы «Участие в предупреждении и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах Елизаветовского сельского поселения, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2021 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность» | Администрация Елизаветовского сельского поселения | Х | Х | Х | Поддержание высокой готовности и дооснащение современной техникой и оборудованием органов управления, сил и средств Администрации Елизаветовского сельского поселения | Оснащение со-временным, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Расходы на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Администрация Елизаветовского сельского поселения | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Снижение рисков возникновения пожаров и смягчение их возможных последствий; повышение уровня оперативности реагирования пожарных подразделений | Проведено страхование добровольных пожарных дружинников, приобретена и установлена пожарная емкость |  |
| 3 | Подпрограмма 2. «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Елизаветовского сельского поселения, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Администрация Елизаветовского сельского поселения | Х | Х | Х | Повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Проведено обучение специалистов в области ГО и ЧС; поддержание в постоянной готовности и реконструкция системы оповещения населения Елизаветовского сельского поселения |  |
| 4 | Основное мероприятие 2.1. Мероприятия, направленные на участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселений | Администрация Елизаветовского сельского поселения | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Проведено обучение специалистов в области ГО и ЧС; поддержание в постоянной готовности и реконструкция системы оповещения населения Елизаветовского сельского поселения |  |
| 5 | Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности на воде» | Администрация Елизаветовского сельского поселения | Х | Х | Х | Снижение рисков возникновения несчастных случаев на воде и смягчения их возможных последствий | Проведение лекций и бесед по безопасности на воде в общеобразовательных и других учебных заведениях. Приобретены листовки «БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДЕ». |  |
| 6 | Основное мероприятие 3.1. Мероприятия по обеспечению безопасности на воде | Администрация Елизаветовского сельского поселения | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Снижение рисков возникновения несчастных случаев на воде и смягчения их возможных последствий | Проведение лекций и бесед по безопасности на воде в общеобразовательных и других учебных заведениях. Приобретен стенд. |  |

Глава Администрации Елизаветовского сельского поселения			                     	В.С. Луговой

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы «Участие в предупреждении и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах Елизаветовского сельского поселения, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2021 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Участие в предупреждении и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах Елизаветовского сельского поселения, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | всего |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | Х | Х | Х |
|  | областной бюджет | Х | Х | Х |
|  | местный бюджет | 355,6 | 355,6 | 355,5 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет | Х | Х | Х |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х |
| Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность» | всего | 352,6 | 352,6 | 352,5 |
|  | федеральный бюджет | Х | Х | Х |
|  | областной бюджет | Х | Х | Х |
|  | местный бюджет | 352,6 | 352,6 | 352,5 |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х |
| Основное мероприятие 1.1. Расходы на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | всего | 352,6 | 352,6 | 352,5 |
|  | федеральный бюджет | Х | Х | Х |
|  | областной бюджет | Х | Х | Х |
|  | местный бюджет | 352,6 | 352,6 | 352,5 |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х |
| Подпрограмма 2. «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Елизаветовского сельского поселения, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | всего | Х | Х | Х |
|  | федеральный бюджет | Х | Х | Х |
|  | областной бюджет | Х | Х | Х |
|  | местный бюджет | Х | Х | Х |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х |
| Основное мероприятие 2.1. Мероприятия, направленные на участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселений | всего | Х | Х | Х |
|  | федеральный бюджет | Х | Х | Х |
|  | областной бюджет | Х | Х | Х |
|  | местный бюджет | Х | Х | Х |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х |
| Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности на воде» | всего | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|  | федеральный бюджет | Х | Х | Х |
|  | областной бюджет | Х | Х | Х |
|  | местный бюджет | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х |
| Основное мероприятие 3.1. Мероприятия по обеспечению безопасности на воде | всего | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|  | федеральный бюджет | Х | Х | Х |
|  | областной бюджет | Х | Х | Х |
|  | местный бюджет | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х |

Глава Администрации

Елизаветовского

сельского поселения			                     	В.С. Луговой

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Участие в предупреждении и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций

в границах Елизаветовского сельского поселения, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

за 2021 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой на 2021 год | предусмотрено сводной бюджетной росписью |  | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность» | Администрация Елизаветовского сельского поселения | х | х | х | 352,6 | 352,6 |  | 352,5 | 0,1 тыс.руб. по факту выполненных работ |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Расходы на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Администрация Елизаветовского сельского поселения | Повешение уровня защищенности работников администрации и населения сельского поселения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 352,6 | 352,6 |  | 352,5 | 0,1 тыс.руб. по факту выполненных работ |
| 3. | Мероприятие 1.1.1. Обслуживание пожарной сигнализации администрации сельского поселения | Администрация Елизаветовского сельского поселения | Повешение уровня защищенности работников администрации и населения сельского поселения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 18,0 | 18,0 |  | 18,0 |  |
| 4. | Мероприятие 1.1.2. Приобретение противопожарного инвентаря для нужд администрации сельского поселения | Администрация Елизаветовского сельского поселения | Приобретены огнетушители ОП-8 и комплект пожарного оборудования и снаряжения на базе легкового автомобильного прицепа | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 333,0 | 333,0 |  | 332,9 | 0,1 тыс.руб. по факту выполненных работ |
| 5. | Мероприятие 1.1.3. Страхование добровольных пожарных дружинников | Администрация Елизаветовского сельского поселения | Проведено страхование добровольных пожарных дружинников | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 1,6 | 1,6 |  | 1,6 |  |
| 6. | Подпрограмма 2. «Участие в предупреждении и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах Елизаветовского сельского поселения» | Администрация Елизаветовского сельского поселения | х | х | х | Без финансирования |  | Без финансирования | Без финансирования |  |
| 7. | Основное мероприятие 2.1. Мероприятия, направленные на участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселений | Администрация Елизаветовского сельского поселения | Повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Без финансирования |  | Без финансирования | Без финансирования |  |
| 8. | Мероприятие 2.1.1. Обучение сотрудников в области ГО и ЧС | Администрация Елизаветовского сельского поселения | Проведено обучение специалистов в области ГО и ЧС | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Без финансирования |  | Без финансирования | Без финансирования |  |
| 9. | Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности на воде» | Администрация Елизаветовского сельского поселения | х | х | х | 3,0 |  | 3,0 | 3,0 |  |
| 10. | Основное мероприятие 3.1. Мероприятия по обеспечению безопасности на воде | Администрация Елизаветовского сельского поселения | Установлены информационные стенды вблизи водоемов; проведение лекций и бесед по безопасности на воде в общеобразовательных и других учебных заведениях | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 3,0 |  | 3,0 | 3,0 |  |
| 11. | Мероприятие 3.1.1. Изготовление и установка информационных стендов | Администрация Елизаветовского сельского поселения | Установлены информационные стенды вблизи водоемов; проведение лекций и бесед по безопасности на воде в общеобразовательных и других учебных заведениях | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 3,0 |  | 3,0 | 3,0 |  |
| 12. | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 355,6 |  | 355,6 | 355,5 | 0,1 тыс.руб. по факту выполненных работ |

Глава Администрации Елизаветовского сельского поселения			                     	В.С. Луговой

Приложение № 4

к отчету о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы «Участие в предупреждении и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах Елизаветовского сельского поселения, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2021 год

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| Муниципальная программа «Участие в предупреждении и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах Елизаветовского сельского поселения, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1. Количество обученных специалистов муниципальной подсистемы единой системы предупреждения и ликвидации ЧС | человек | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 2. | Показатель 2. Доля населения, охваченного региональной системой оповещения | процент | 100 | 100 | 100 |  |  |
| Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Показатель 1.1 Обучение добровольной пожарной команды Елизаветовского сельского поселения | человек | 9 | 5 | 9 |  | Снижение рисков возникновения пожаров |
| 4. | Показатель 1.2. Поддержание в готовности и модернизации системы оповещения населения | процент | 100 | 100 | 100 |  |  |
| Подпрограмма 2. «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Елизаветовского сельского поселения, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Показатель 2.1. Охват населения, оповещаемого системой оповещения | процент | 100 | 100 |  | 100 |  |
| Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности на воде» |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Показатель 3.1. количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах | единиц | 12 | 12 |  | 12 |  |

- Глава Администрации Елизаветовского сельского поселения			                    	В.С.Луговой

Приложение № 5

к отчету о реализации

муниципальной программы

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий 
подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ   муниципальной   программы «Участие в предупреждении и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах Елизаветовского сельского поселения, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме 
за 2021 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа «Участие в предупреждении и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах Елизаветовского сельского поселения, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Х | Х | 0,1 | 0,1 |
| 2. | Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность» | Х | Х | 0,1 | 0,1 |
| 3. | Основное мероприятие 1.1. Расходы на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 352,6 | 352,5 | 0,1 | 0,1 |
| 4. | Мероприятие 1.1.2. Приобретение противопожарного инвентаря для нужд администрации сельского поселения | 352,6 | 352,5 | 0,1 | 0,1 |

Глава Администрации Елизаветовского сельского поселения			                     	В.С. Луговой