РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ   АЗОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЕЛИЗАВЕТОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛИЗАВЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.04.2024                                          № 52                                с. Елизаветовка

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы

Елизаветовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка

и противодействие преступности в Елизаветовском сельском поселении»

за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Елизаветовского сельского поселения от 19.09.2018 г. № 104а «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Елизаветовского сельского поселения», Администрация Елизаветовского сельского поселения  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Отчет о реализации муниципальной программы Елизаветовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Елизаветовском сельском поселении» за 2023 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания  и подлежит обнародованию на официальном сайте Администрации Елизаветовского сельского поселения https://www.elizavetovskoe.ru/.

3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на Главу Администрации Елизаветовского сельского поселения Лугового В.С.

Глава Администрации

Елизаветовского

сельского поселения			                     	В.С. Луговой

- Приложение № 1

- к постановлению администрации Елизаветовского сельского поселения

- № 52 от 15.04.2024

Отчет

о реализации муниципальной программы Елизаветовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Елизаветовском сельском поселении» за 2023 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

В целях создания условий для совершенствования муниципального управления, повышение его эффективности, повышение эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей в рамках реализации муниципальной программы ««Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Елизаветовском сельском поселении», утвержденной постановление администрации Елизаветовского  сельского поселения от 31.10.2018 № 129 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

1. Снижено количество граждан, лично сталкивавшихся за последний год с проявлениями коррупции в Елизаветовском сельском поселении; увеличено число граждан, удовлетворенных информационной открытостью деятельности Администрации Елизаветовского сельского поселения;

2. Повысился уровень компетентности сотрудников муниципальных учреждений в вопросах национальной политики, способах формирования толерантной среды и противодействия экстремизму; сокращено количество преступлений, совершенных несовершеннолетними; сформированы у населения позитивные моральные и нравственные ценности, определяющие отрицательное отношение к проявлению ксенофобии и межнациональной нетерпимости;

3. Повышена информированность молодёжи по вопросам наркомании; увеличено количество населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

Достижению указанных результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

В рамках подпрограммы 1. «Противодействие коррупции в Елизаветовском сельском поселении», предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

- Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение реализации комплекса мер по противодействию коррупции». Выполнено в полном объеме. Ведется своевременное приведение в соответствие с действующим законодательством нормативных правовых актов Администрации Елизаветовского сельского поселения; ведется работа по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации Елизаветовского сельского поселения; проведен анализ обращений граждан в данной сфере, вследствие которого подобных обращений не выявлено; ведется наполнение разделов на сайте Администрации Елизаветовского сельского поселения.

В рамках подпрограммы 2. «Профилактика экстремизма и терроризма», предусмотрена реализация 2 основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1. «Мероприятия по антитеррористической защищенности объектов социальной сферы» выполнено в полном объеме. Произведена закупка памяток «Действия населения при угрозе теракта», «Поведение в чрезвычайных ситуациях, вызванных действиями террористов».

Основное мероприятие 2.2. «Поощрение членов добровольной народной дружины». Выполнено в полном объеме. Совместно с представителями органов МВД проводятся рейды; приобретена сувенирная продукция для поощрения членов добровольной народной дружины.

В рамках подпрограммы 3. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту», предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение реализации комплекса мер по противодействию злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту» выполнено в полном объеме. Произведены расходы по трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.

Сведения о выполнении основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

Муниципальная программа в 2023 году выполнялась в соответствие с планом её реализации. К положительным факторам, повлиявшим на ход реализации Программы и выполнение запланированных мероприятий, относятся достаточно своевременное финансирование подпрограмм и достаточная степень координации взаимодействия соисполнителей по всем направлениям деятельности.

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации муниципальной программы, являются:

мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции, которые влияют на формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению;

информирование населения по вопросам формирования гражданского самосознания и антитеррористического мировоззрения, что влияет на уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий;

мероприятия по развитию в обществе негативного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков, в том числе путём повышения уровня осведомлённости населения о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте.

Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объёме, в установленные сроки. Факторов, повлиявших на ход реализации мероприятий муниципальной программы, не выявлено.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 43,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет 43,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Елизаветовского сельского поселения от 20.12.2023 № 75  «О внесении изменений и дополнений в бюджет Елизаветовского сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»  составил 43,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 43,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет 43,0тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 42,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет 42,9 тыс. рублей;

Объем бюджетных ассигнований не освоен в объеме 0,1 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Отчет об исполнении плана реализации за 2023 год приведен в приложении №3  к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 10 показателей, по 10 из которых фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1. «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Елизаветовском сельском поселении» - плановое значение 24,6%, фактическое значение – 0,0%.

Показатель 2. «Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии» - плановое значение 0, фактическое значение – 0.

Показатель 3. «Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом» - плановое значение 19,2 %, фактическое значение – 19,2 %.

Подпрограмма 1. «Противодействие коррупции в Елизаветовском сельском поселении»

Показатель 1.1. Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Елизаветовском сельском поселении» - плановое значение 24,6%, фактическое значение – 0,0%.

Показатель 1.2. Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления Елизаветовского сельского поселения - плановое значение 45,2%, фактическое значение – 45,2%.

Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Елизаветовском сельском поселении»

Показатель 2.1. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии - плановое значение 0, фактическое значение – 0.

Показатель 2.2. Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве - плановое значение – не более 5, фактическое значение 0.

Подпрограмма 3. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту».

Показатель 3.1. Число лиц, больных наркоманией, в расчете на 2 тыс. населения - плановое значение – 1, фактическое значение – 0.

Показатель 3.2. Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом - плановое значение – 19,2 %, фактическое значение – 19,2 %.

Показатель 3.3.Трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет - плановое значение – 5, фактическое значение – 11.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснование отклонений по показателям приведены в приложении № 4 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 - 1;

степень достижения целевого показателя 2 - 1;

степень достижения целевого показателя 3 - 1;

степень достижения целевого показателя 1.1. - 1;

степень достижения целевого показателя 1.2 - 1;

степень достижения целевого показателя 2.1 – 1;

степень достижения целевого показателя 2.2 – 1;

степень достижения целевого показателя 3.1 – 1;

степень достижения целевого показателя 3.2 – 1;

степень достижения целевого показателя 3.3 – 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 10:10=1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 10:10=1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 10:10=1.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджетов, оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

42,9тыс. рублей/43,0 тыс. рублей = 0,99

3. Эффективность использования средств бюджетов рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

0,99/1=0,99, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высоким.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1*0,5+1*0,3+0,99*0,2= 0,99, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

7.Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа вносит определенный вклад в укрепление общественного порядка Елизаветовского сельского поселения: создание эффективной системы профилактики правонарушений, укрепление правопорядка и повышение уровня общественной безопасности, снижение уровня наркомании среди населения поселения.

Для достижения ожидаемых результатов необходима дальнейшая реализация муниципальной программы. Постановлением Администрации Елизаветовского сельского поселения от 29.12.2023 № 228 утвержден план реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Елизаветовском сельском поселении» на 2024 год.

Глава Администрации

Елизаветовского

сельского поселения			                     	В.С. Луговой

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений преступности в Елизаветовском сельском поселении» за 2023 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Елизаветовском сельском поселении | Администрация Елизаветовского сельского поселения | Х | Х | Х |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по обеспечению реализации комплекса мер по противодействию коррупции в рамках подпрограммы "Противодействие коррупции в Елизаветовском сельском поселении" | Администрация Елизаветовского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Формирование эффективной муниципальной политики на территории Елизаветовского сельского поселения по противодействию коррупции | Ведется своевременное приведение в соответствие с действующим законодательством нормативных правовых актов администрации Елизаветовского сельского поселения; проведен анализ обращений граждан в данной сфере, вследствие которого подобных обращений не выявлено |  |
| 3 | Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Елизаветовском сельском поселении» | Администрация Елизаветовского сельского поселения | Х | Х | Х |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по антитеррористической защищенности объектов социальной сферы в рамках подпрограммы "Профилактика экстремизма и терроризма в Елизаветовском сельском поселении" | Администрация Елизаветовского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обеспечение стабильности в межнациональных отношениях в обществе, повышение безопасности населения от возможных террористических угроз; формирование позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к проявлению ксенофобии и межнациональной нетерпимости | Нормализация социальной напряженности среди населения, отсутствие негативных явлений в межнациональных отношениях |  |
|  | Основное мероприятие 2.2. Мероприятия по поощрению членов добровольной народной дружины в рамках подпрограммы "Профилактика экстремизма и терроризма в Елизаветовском сельском поселении" | Администрация Елизаветовского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение антитеррористической защищенности объектов | Мотивация членов добровольной народной дружины |  |
|  | Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | Администрация Елизаветовского сельского поселения | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.1 Мероприятия на обеспечение реализации комплекса мер по противодействию злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту в рамках подпрограммы "Комплексные меры противодействия злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту" | Администрация Елизаветовского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни | Расширение межведомственного взаимодействия и сотрудничества в сфере борьбы с распространением наркотических средств, направленное на формирование негативного отношения к употреблению наркотиков, пропаганду здорового образа жизни |  |

Глава Администрации Елизаветовского сельского поселения			                     	В.С. Луговой

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Елизаветовском сельском поселении»

за 2023 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | всего | 43,0 | 43,0 | 42,9 |
|  | федеральный бюджет | Х | Х | Х |
|  | областной бюджет | Х | Х | Х |
|  | местный бюджет | 43,0 | 43,0 | 42,9 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет | Х | Х | Х |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х |
| Подпрограмма 1 Противодействие коррупции в Елизаветовском сельском поселении | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | Х | Х | Х |
|  | областной бюджет | Х | Х | Х |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х |
| Основное мероприятие 1.1 Мероприятия по обеспечению реализации комплекса мер по противодействию коррупции | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | Х | Х | Х |
|  | областной бюджет | Х | Х | Х |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х |
| Подпрограмма 2 Профилактика экстремизма и терроризма в Елизаветовском сельском поселении | всего | 16,4 | 16,4 | 16,3 |
|  | федеральный бюджет | Х | Х | Х |
|  | областной бюджет | Х | Х | Х |
|  | местный бюджет | 16,4 | 16,4 | 16,3 |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х |
| Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по антитеррористической защищенности объектов социальной сферы | всего | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|  | федеральный бюджет | Х | Х | Х |
|  | областной бюджет | Х | Х | Х |
|  | местный бюджет | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х |
| Основное мероприятие 2.2. Мероприятия по поощрению членов добровольной народной дружины | всего | 13,4 | 13,4 | 13,3 |
|  | федеральный бюджет | Х | Х | Х |
|  | областной бюджет | Х | Х | Х |
|  | местный бюджет | 13,4 | 13,4 | 13,3 |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х |
| Подпрограмма 3 Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | всего | Х | Х | Х |
|  | федеральный бюджет | Х | Х | Х |
|  | областной бюджет | Х | Х | Х |
|  | местный бюджет | Х | Х | Х |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х |
| Основное мероприятие 3.1. Мероприятия на обеспечение реализации комплекса мер по противодействию злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту | всего | 26,6 | 26,6 | 26,6 |
|  | федеральный бюджет | Х | Х | Х |
|  | областной бюджет | Х | Х | Х |
|  | местный бюджет | 26,6 | 26,6 | 26,6 |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х |

Глава Администрации

Елизаветовского

сельского поселения			                     	В.С. Луговой

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Обеспечение общественного порядка

и противодействие преступности в Елизаветовском сельском поселении»

за 2023 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации |  | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события |  | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой на 2023 год |  | предусмотрено сводной бюджетной росписью |  | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Елизаветовском сельском поселении» | Администрация Елизаветовского сельского поселения | х | х |  | х |  | Без финансирования |  | Без финансирования |  | Без финансирования | Без финансирования |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 Мероприятия по обеспечению реализации комплекса мер по противодействию коррупции | Администрация Елизаветовского сельского поселения | Ведется своевременное приведение в соответствие с действующим законодательством нормативных правовых актов администрации Елизаветовского сельского поселения; проведен анализ обращений граждан в данной сфере, вследствие которого подобных обращений не выявлено | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 |  | Без финансирования |  | Без финансирования |  | Без финансирования | Без финансирования |
| 3 | Мероприятие 1.1.1 Мероприятие по обеспечению реализации комплекса мер по противодействию коррупции | Администрация Елизаветовского сельского поселения | Ведется своевременное приведение в соответствие с действующим законодательством нормативных правовых актов администрации Елизаветовского сельского поселения; проведен анализ обращений граждан в данной сфере, вследствие которого подобных обращений не выявлено | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 |  | Без финансирования |  | Без финансирования |  | Без финансирования | Без финансирования |
| 4 | Подпрограмма 2«Профилактика экстремизма и терроризма в Елизаветовском сельском поселении» | Администрация Елизаветовского сельского поселения | х | х |  | х |  | 16,4 |  | 16,4 |  | 16,3 | 0,1 тыс. рублей экономия по факту заключенных контрактов |
| 5 | Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по антитеррористической защищенности объектов социальной сферы | Администрация Елизаветовского сельского поселения | Нормализация социальной напряженности среди населения, отсутствие негативных явлений в межнациональных отношениях | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 | - |
| 6 | Мероприятие 2.1.1 Мероприятия по антитеррористической защищенности объектов социальной сферы | Администрация Елизаветовского сельского поселения | Нормализация социальной напряженности среди населения, отсутствие негативных явлений в межнациональных отношениях | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 | - |
| 7 | Основное мероприятие 2.2. Мероприятия по поощрению членов добровольной народной дружины | Администрация Елизаветовского сельского поселения | Мотивация членов добровольной народной дружины | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 |  | 13,4 |  | 13,4 |  | 13,3 | 0,1 тыс. рублей экономия по факту заключенных контрактов |
| 8 | Мероприятие 2.2.2 Мероприятия по поощрению членов добровольной народной дружины | Администрация Елизаветовского сельского поселения | Мотивация членов добровольной народной дружины | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 |  | 13,4 |  | 13,4 |  | 13,3 | 0,1 тыс. рублей экономия по факту заключенных контрактов |
| 9 | Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | Администрация Елизаветовского сельского поселения | х |  | х | х |  |  | 26,6 |  | 26,6 | 26,6 | - |
| 10 | Основное мероприятие 3.1. Мероприятия на обеспечение реализации комплекса мер по противодействию злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту | Администрация Елизаветовского сельского поселения | Расширение межведомственного взаимодействия и сотрудничества в сфере борьбы с распространением наркотических средств, направленное на формирование негативного отношения к употреблению наркотиков, пропаганду здорового образа жизни | 01.01.2023 |  |  | 31.12.2023 | 26,6 |  |  | 26,6 | 26,6 | - |
| 11 | Мероприятие 3.1.1 Мероприятия на обеспечение реализации комплекса мер по противодействию злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту | Администрация Елизаветовского сельского поселения | Расширение межведомственного взаимодействия и сотрудничества в сфере борьбы с распространением наркотических средств, направленное на формирование негативного отношения к употреблению наркотиков, пропаганду здорового образа жизни | 01.01.2023 |  |  | 31.12.2023 | 26,6 |  |  | 26,6 | 26,6 | - |
| 12 | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  | 43,0 |  |  | 43,0 | 42,9 | 0,1 тыс. рублей экономия по факту заключенных контрактов |

Глава Администрации Елизаветовского сельского поселения			                     	В.С. Луговой

Приложение № 4

к отчету о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений преступности в Елизаветовском сельском поселении» за 2023 год

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений преступности в Елизаветовском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1. Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Елизаветовском сельском поселении | проценты | 25,7 | 24,6 | 0,0 |  |
| 2 | Показатель 2. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии | проценты | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Показатель 3. Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | проценты | 19,0 | 19,2 | 19,2 |  |
| Подпрограмма 1. «Противодействие коррупции в Елизаветовском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Показатель 1.1 Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Елизаветовском сельском поселении | процент | 25,7 | 24,6 | 0,0 |  |
| 5 | Показатель 1.2 Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления Елизаветовского сельского поселения | процент | 44,7 | 45,2 | 45,2 |  |
| Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Елизаветовском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Показатель 2.1 Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии | процент | 10 | 0 | 0 |  |
|  | Показатель 2.2 Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве | процент | не более 5 | не более 5 | не более 5 |  |
| Подпрограмма 3. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 3.1 Число лиц, больных наркоманией, в расчете на 2 тыс. населения | человек | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Показатель 3.2 Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | проценты | 19,0 | 19,2 | 19,2 |  |
|  | Показатель 3.3 Трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет | количество | 11 | 5 | 11 |  |

Глава Администрации Елизаветовского сельского поселения			                     	В.С. Луговой

Приложение № 5

к отчету о реализации

муниципальной программы

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий 
подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ   муниципальной   программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений преступности в Елизаветовском сельском поселении», в том числе в результате

проведения закупок, при условии его исполнения

в полном объеме в отчетном 2023 году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений преступности в Елизаветовском сельском поселении» | Х | Х | 0,1 | 0,1 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Елизаветовском сельском поселении» | 3,0 | 2,9 | 0,1 | 0,1 |
| 3. | Основное мероприятие 2.2. Мероприятия по поощрению членов добровольной народной дружины | 13,4 | 13,3 | 0,1 | 0,1 |
| 4. | Основное мероприятие 2.2.1 Мероприятия по поощрению членов добровольной народной дружины | 13,4 | 13,3 | 0,1 | 0,1 |

- Глава Администрации Елизаветовского сельского поселения                                              В.С. Луговой