РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ АЗОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЕЛИЗАВЕТОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛИЗАВЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.04.2023 № 73 с. Елизаветовка

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы

Елизаветовского сельского поселения

«Формирование комфортной городской среды» за 2022 год

В соответствии с постановлением Администрации Елизаветовского сельского поселения от 19.09.2018 г. № 104а «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Елизаветовского сельского поселения», Администрация Елизаветовского сельского поселения **п о с т а н о в л я е т:**

1.Утвердить Отчет о реализации муниципальной программы Елизаветовского сельского поселения «Формирование  комфортной городской среды» за 2022 г., согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит обнародованию на официальном сайте Администрации Елизаветовского сельского поселения <https://www.elizavetovskoe.ru/>.

3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на Главу Администрации Елизаветовского сельского поселения Лугового В.С.

Глава Администрации

Елизаветовского

сельского поселения В.С. Луговой

Приложение № 1

к постановлению Администрации Елизаветовского сельского поселения

№ 73 от 28.04.2023

Отчет

о реализации муниципальной программы Елизаветовского сельского поселения

«Формирование  комфортной городской среды» за 2022 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2022 год

В целях создания условий для совершенствования муниципального управления, повышение его эффективности, повышение эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей в рамках реализации муниципальной программы «Формирование  комфортной городской среды», утвержденной постановлением Администрации Елизаветовского сельского поселения от 31 октября 2018 года № 135а (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальная программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

 - Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных и иных территорий Елизаветовского сельского поселения соответствующего функционального назначения в соответствие с едиными требованиями.

-  Увеличение доли благоустроенных общественных и иных территорий населенных пунктов поселений Елизаветовского сельского поселения численностью населения свыше 1000 человек соответствующего функционального назначения к 2022 году
не менее чем на 15 %.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению указанных результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

В рамках подпрограммы 1. «Повышение уровня благоустройства, качества и комфорта на территории Елизаветовского сельского поселения», предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие 1.1. «Благоустройство общественных и иных территорий в границах Елизаветовского сельского поселения соответствующего функционального назначения» выполнено в полном объеме.

Сведения о выполнении основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

В ходе анализа факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы в 2022 году по итогам года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, в связи с чем принятие дополнительных мер, корректировок, постановки новых задач для качественной реализации мероприятий муниципальной программы в текущем году.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2022 год – 0,0 рублей (без финансирования).

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2022 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2022 год

Муниципальной программой и **подпрограммой** муниципальной программы предусмотрено 2 показателя, по 2 из которых фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1. «Доля населения, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности населения, проживающего в Елизаветовском сельском поселении» - плановое значение 70,0%, фактическое значение – 70,0 %.

Показатель 2. Доля благоустроенных общественных и иных территорий в границах Елизаветовского сельского поселения соответствующего функционального назначения, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах городской среды - плановое значение 70,0%, фактическое значение 70,0%.

Подпрограмма 1. «Благоустройство общественных и иных территорий в границах Елизаветовского сельского поселения соответствующего функционального назначения»

Показатель 1.1. «Доля благоустроенных общественных и иных территорий в границах Елизаветовского сельского поселения соответствующего функционального назначения, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах городской среды»- плановое значение – 100%, фактическое значение – 100%.

 Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснование отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

 Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 - 1;

степень достижения целевого показателя 1.1 - 1;

степень достижения целевого показателя 2 – 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 3:3=1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

 Степень реализации основных мероприятий составляет 3:3=1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 5:5=1.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджетов, оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:0,

3. Эффективность использования средств бюджетов рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1/1=1, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является удовлетворительной.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1\*0,5+1\*0,3+1\*0,2= 1, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Глава Администрации

 Елизаветовского

сельского поселения В.С. Луговой

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий

 муниципальной программы «Формирование  комфортной городской среды» за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование <1> | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Основное мероприятие 1.1.Благоустройство общественных и иных территорий в границах Елизаветовского сельского поселения соответствующего функционального назначения | Администрация Елизаветовского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | благоустройство общественных и иных территорий в границах Елизаветовского сельского поселения соответствующего функционального назначения | благоустройство общественных и иных территорий в границах Елизаветовского сельского поселения соответствующего функционального назначения |  |

Глава Администрации Елизаветовского сельского поселения В.С. Луговой

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

 на реализацию муниципальной программы «Формирование  комфортной городской среды» за 2022 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. руб.)  |
| муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальнаяпрограмма  | всего  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет  | Х | Х | Х |
| областной бюджет | Х | Х | Х |
| местный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет,  | Х | Х | Х |
| внебюджетные источники | Х | Х | Х |
| Подпрограмма 1  | всего  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет  | Х | Х | Х |
| областной бюджет | Х | Х | Х |
| местный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | Х | Х | Х |
| Основное мероприятие 1.1 | всего  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет  | Х | Х | Х |
| областной бюджет | Х | Х | Х |
| местный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | Х | Х | Х |
| Основное мероприятие 1. 2 | всего  | Х | Х | Х |
| федеральный бюджет  | Х | Х | Х |
| областной бюджет | Х | Х | Х |
| местный бюджет  | Х | Х | Х |
| внебюджетные источники | Х | Х | Х |
| Основное мероприятие 1. 3 | всего  | Х | Х | Х |
| федеральный бюджет  | Х | Х | Х |
| областной бюджет | Х | Х | Х |
| местный бюджет  | Х | Х | Х |
| внебюджетные источники | Х | Х | Х |
| Основное мероприятие 1. 4 | всего  | Х | Х | Х |
| федеральный бюджет  | Х | Х | Х |
| областной бюджет | Х | Х | Х |
| местный бюджет  | Х | Х | Х |
| внебюджетные источники | Х | Х | Х |

Глава Администрации

 Елизаветовского

сельского поселения В.С. Луговой

Приложение № 3

К отчету о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

 о достижении значений показателей муниципальной программы «Формирование  комфортной городской среды» за 2022 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единицаизмерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя на конец  отчетного года (при наличии) |
| 2021 год | 2022 год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Формирование  комфортной городской среды» |
| 1. | Показатель 1.Доля населения, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности населения, проживающего в Елизаветовском сельском поселении | проценты | 65,0 | 70,0 | 70,0 |  |
| Подпрограмма 1. «Благоустройство общественных и иных территорий в границах Елизаветовского сельского поселения соответствующего функционального назначения» |
| 1.1. | Показатель 1.1.Доля благоустроенных общественных и иных территорий в границах Елизаветовского сельского поселения соответствующего функционального назначения, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах городской среды | проценты | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |

Глава Администрации Елизаветовского сельского поселения В.С. Луговой