РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ   АЗОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЕЛИЗАВЕТОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛИЗАВЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.07.2024                         № 84                        с. Елизаветовка

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной

программы «Развитие малого и среднего бизнеса в Елизаветовском сельском поселении» за отчетный период 6 месяцев 2024 года

В соответствии с постановлением Администрации Елизаветовского сельского  поселения от 19.09.2018 г. № 104а «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Елизаветовского сельского поселения»,  Администрация Елизаветовского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие малого и среднего бизнеса в Елизаветовском сельском поселении» за отчетный период 6 месяцев 2024 года, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации Елизаветовского сельского поселения http://www.elizavetovskoe.ru

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Главу Администрации Елизаветовского сельского поселения В.С. Лугового.

Глава Администрации

Елизаветовского

сельского поселения			                     	В.С. Луговой

Приложение к постановлению администрации Елизаветовского сельского поселения от 08.07.2024 № 84

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего бизнеса в Елизаветовском сельском поселении

за отчетный период 6 месяцев 2024 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой на 2024 год | предусмотрено сводной бюджетной росписью на 2024 год | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего бизнеса в Елизаветовском сельском поселении» | Администрация Елизаветовского сельского поселения | х | х | х | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 2,5 запланировано на III квартал 2024 г. |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Информационное и консультационное сопровождение предпринимателей и граждан, желающих организовать собственное дело | Администрация Елизаветовского сельского поселения | повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 2,5 запланировано на III квартал 2024 г. |
| 3 | Мероприятие 1.1.1 Информационное и консультационное сопровождение предпринимателей и граждан, желающих организовать собственное дело | Администрация Елизаветовского сельского поселения | повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 2,5 запланировано на III квартал 2024 г. |
| 4 | Основное мероприятие 1.2 Методическое обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства | Администрация Елизаветовского сельского поселения | Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |
| 5 | Мероприятие 1.2.1 Методическое обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства | Администрация Елизаветовского сельского поселения | Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |
| 6 | Основное мероприятие 1.3 Формирование положительного имиджа субъектов малого и среднего предпринимательства | Администрация Елизаветовского сельского поселения | Определение проблем и перспектив развития сферы малого и среднего предпринимательства | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |
| 7 | Мероприятие 1.3.1 Формирование положительного имиджа субъектов малого и среднего предпринимательства | Администрация Елизаветовского сельского поселения | Определение проблем и перспектив развития сферы малого и среднего предпринимательства | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |
| 8 | Основное мероприятие 1.4. Обеспечение благоприятных условий развития субъектов малого и среднего предпринимательства | Администрация Елизаветовского сельского поселения | Проведение мониторинга деятельности субъектов малого предпринимательства | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |
| 9 | Основное мероприятие 1.4.1 Обеспечение благоприятных условий развития субъектов малого и среднего предпринимательства | Администрация Елизаветовского сельского поселения | Проведение мониторинга деятельности субъектов малого предпринимательства | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |
| 10 | Основное мероприятие 1.5. Проведение статистических исследований социально-экономических показателей развития субъектов МСП | Администрация Елизаветовского сельского поселения | Информирование о показателях социально-экономическом развития субъектов МСП | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |
| 11 | Основное мероприятие 1.5.1 Проведение статистических исследований социально-экономических показателей развития субъектов МСП | Администрация Елизаветовского сельского поселения | Информирование о показателях социально-экономическом развития субъектов МСП | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |
|  | ИТОГО по муниципальной программе |  |  |  |  | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 2,5 |

Глава Администрации Елизаветовского сельского поселения					          В.С. Луговой