РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ   АЗОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЕЛИЗАВЕТОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛИЗАВЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.02.2023                                          № 9                                 с. Елизаветовка

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации

муниципальной  программы «Развитие культуры Елизаветовского

сельского поселения» за 2022 год

В соответствии с постановлением Администрации Елизаветовского сельского поселения № 104а  от 19.09.2018  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Елизаветовского сельского поселения», решением Собрания депутатов Елизаветовского сельского поселения № 48  от 27.12.2022  «О внесении изменений и дополнений в бюджет Елизаветовского сельского поселения Азовского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»,  Администрация Елизаветовского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие культуры Елизаветовского сельского поселения» за 2022 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Заведующей сектора экономики и финансов Н.В. Диденко разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Елизаветовского сельского поселения http://www.elizavetovskoe.ru.

3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на Главу Администрации Елизаветовского сельского поселения Лугового В.С.

Глава Администрации

Елизаветовского

сельского поселения			                     	В.С. Луговой

Приложение

к постановлению Администрации Елизаветовского сельского поселения от 08.02.2023 № 9

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Развитие культуры Елизаветовского сельского поселения» за 2022 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой на 2022 год | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие Культуры Елизаветовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры | Администрация Елизаветовского сельского поселения | создание условий для сохранения и развития культурного потенциала Елизаветовского сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 4 875,6 | 4 875,6 | Х |
| 1.1.1 | Мероприятие Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры | Администрация Елизаветовского сельского поселения | создание условий для сохранения и развития культурного потенциала Елизаветовского сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 4 875,6 | 4 875,6 | Х |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  |  | 4 875,6 | 4 875,6 |  |

Глава Администрации Елизаветовского сельского поселения					В.С. Луговой