РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ   АЗОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЕЛИЗАВЕТОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛИЗАВЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.10.2021                         № 96                          с. Елизаветовка

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации

муниципальной программы «Доступная среда»

за отчетный период 9 месяцев 2021 года

В соответствии с постановлением Администрации Елизаветовского сельского  поселения от 19.09.2018 г. № 104а «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Елизаветовского сельского поселения», Администрация Елизаветовского сельского поселения                                 п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Доступная среда» за отчетный период 9 месяцев 2021 года, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Заведующей сектора экономики и финансов Н.В. Диденко разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Елизаветовского сельского поселения http://www.elizavetovskoe.ru.

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на Главу Администрации Елизаветовского сельского поселения  Лугового В.С.

Глава Администрации

Елизаветовского

сельского поселения                                                                                  В.С. Луговой

Приложение к постановлению

Администрации Елизаветовского сельского поселения от 05.10.2021

№ 96

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Доступная среда» за отчетный период 9 месяцев 2021 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» | Администрация Елизаветовского сельского поселения | х | х | х | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры путем ремонта, реконструкции, дооборудования техническими средствами адаптации | Администрация Елизаветовского сельского поселения | создание безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |
| 3 | Мероприятие 1.1.1 Адаптация объектов социальной инфраструктуры путем ремонта, реконструкции, дооборудования техническими средствами адаптации | Администрация Елизаветовского сельского поселения | создание безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |
| 4 | Мероприятие 1.2.1 Совершенствование нормативной правовой и организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Администрация Елизаветовского сельского поселения | создание безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов | х | х | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |
| 5 | Мероприятие 1.3.1 Совершенствование организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Администрация Елизаветовского сельского поселения | создание безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |
|  | ИТОГО по муниципальной программе |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Глава Администрации Елизаветовского сельского поселения					В.С. Луговой