ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ   АЗОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЕЛИЗАВЕТОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛИЗАВЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__.10.2023                         № ___                       с. Елизаветовка

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной

программы «Развитие культуры Елизаветовского сельского поселения» за отчетный период 9 месяцев 2023 года

В соответствии с постановлением Администрации Елизаветовского сельского  поселения от 19.09.2018 г. № 104а «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Елизаветовского сельского поселения»,  Администрация Елизаветовского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие культуры Елизаветовского сельского поселения» за отчетный период 9 месяцев 2023 года, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации Елизаветовского сельского поселения http://www.elizavetovskoe.ru

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Главу Администрации Елизаветовского сельского поселения В.С. Лугового.

.

Глава Администрации

Елизаветовского

сельского поселения			                     	В.С. Луговой

Приложение к постановлению администрации Елизаветовского сельского поселения от  __.10.2023 № ___

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Развитие культуры Елизаветовского сельского поселения»

за отчетный период 9 месяцев 2023 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой на 2023 год | предусмотрено сводной бюджетной росписью на 2023 год | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры Елизаветовского сельского поселения» | Администрация Елизаветовского сельского поселения | х | х | х | 4 908,1 | 4 908,1 | 4 010,2 | 897,9 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений культуры | Администрация Елизаветовского сельского поселения | Повышение уровня удовлетворенности жителей поселения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 4 908,1 | 4 908,1 | 4 010,2 | 897,9 расходование осуществляется на основании графика перечисления субсидии |
| 3 | Мероприятие 1.1.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры | Администрация Елизаветовского сельского поселения | Повышение уровня удовлетворенности жителей поселения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 4 908,1 | 4 908,1 | 4 010,2 | 897,9 Отсутствие потребности |
|  | ИТОГО по муниципальной программе |  |  |  |  | 4 908,1 | 4 908,1 | 4 010,2 | 897,9 |

Глава Администрации Елизаветовского сельского поселения					В.С. Луговой