ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ   АЗОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЕЛИЗАВЕТОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛИЗАВЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__.02.2024                                          № __                                 с. Елизаветовка

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной

программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие

преступности в Елизаветовском сельском поселении» за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Елизаветовского сельского поселения № 104а  от 19.09.2018  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Елизаветовского сельского поселения», решением Собрания депутатов Елизаветовского сельского поселения № 75  от 20.12.2023  «О внесении изменений и дополнений в бюджет Елизаветовского сельского поселения Азовского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»,  Администрация Елизаветовского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Елизаветовском сельском поселении» за 2023 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Заведующей сектора экономики и финансов Н.В. Диденко разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Елизаветовского сельского поселения http://www.elizavetovskoe.ru.

3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на Главу Администрации Елизаветовского сельского поселения Лугового В.С.

Глава Администрации

Елизаветовского

сельского поселения			                     	В.С. Луговой

Приложение

к постановлению Администрации Елизаветовского сельского поселения от __.02.2024  № __

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка

и противодействие преступности в Елизаветовском сельском поселении» за 2023 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой на 2023 год | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Профилактика экстремизма и терроризма в Елизаветовском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие Мероприятия по антитеррористической защищенности объектов социальной сферы | Администрация Елизаветовского сельского поселения | Снижение числа правонарушений и преступлений | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 1.1.1. | Мероприятие Мероприятия по антитеррористической защищенности объектов социальной сферы | Администрация Елизаветовского сельского поселения | Снижение числа правонарушений и преступлений | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 1.2 | Основное меропритяие Мероприятия по поощрению членов добровольной народной дружины | Администрация Елизаветовского сельского поселения | Мотивация членов добровольной народной дружины | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 13,4 | 13,3 | 13,3 |
| 1.2.1. | Мероприятие Мероприятия по поощрению членов добровольной народной дружины | Администрация Елизаветовского сельского поселения | Мотивация членов добровольной народной дружины | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 13,4 | 13,3 | 13,3 |
| 2 | Подпрограмма 2«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие Мероприятия по реализации комплекса мер по противодействию злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту | Администрация Елизаветовского сельского поселения | 1. Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи. 2. Мотивация к трудовой деятельности подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебной деятельности время | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 26,6 | 26,6 | 26,6 |
| 2.1.1. | Мероприятие Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | Администрация Елизаветовского сельского поселения | 1. Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи. 2. Мотивация к трудовой деятельности подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебной деятельности время | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 26,6 | 26,6 | 26,6 |
| 3 | Подпрограмма «Противодействие коррупции в Елизаветовском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие Мероприятия по обеспечению реализации комплекса мер по противодействию коррупции | Администрация Елизаветовского сельского поселения | Выявление и пресечение коррупционных проявлений | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |
| 3.1.1 | Мероприятие Мероприятия по обеспечению реализации комплекса мер по противодействию коррупции | Администрация Елизаветовского сельского поселения | Выявление и пресечение коррупционных проявлений | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  |  | 43,0 | 42,9 | 42,9 |

Глава Администрации Елизаветовского сельского поселения					В.С. Луговой