ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ   АЗОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЕЛИЗАВЕТОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛИЗАВЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__.02.2024                                         № __                                 с. Елизаветовка

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной

программы «Участие в предупреждении и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах Елизаветовского сельского поселения, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Елизаветовского сельского поселения № 104а  от 19.09.2018  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Елизаветовского сельского поселения», решением Собрания депутатов Елизаветовского сельского поселения № 75  от 20.12.2023  «О внесении изменений и дополнений в бюджет Елизаветовского сельского поселения Азовского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»,  Администрация Елизаветовского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Участие в предупреждении и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах Елизаветовского сельского поселения, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2023 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Заведующей сектора экономики и финансов Н.В. Диденко разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Елизаветовского сельского поселения http://www.elizavetovskoe.ru.

3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на Главу Администрации Елизаветовского сельского поселения Лугового В.С.

Глава Администрации

Елизаветовского

сельского поселения			                     	В.С.Луговой

Приложение

к постановлению Администрации Елизаветовского сельского поселения от __.02.2024 № __

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Участие в предупреждении и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах Елизаветовского сельского поселения, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2023 год

.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой на 2023 год | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1«Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие Страхование добровольных пожарных дружинников | Администрация Елизаветовского сельского поселения | Снижение рисков возникновения пожаров и смягчение их возможных последствий | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 1.1.1. | Мероприятие Страхование добровольных пожарных дружинников | Администрация Елизаветовского сельского поселения | Снижение рисков возникновения пожаров и смягчение их возможных последствий | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 1.2. | Основное мероприятие Приобретение противопожарного инвентаря для администрации сельского поселения | Администрация Елизаветовского сельского поселения | Снижение рисков возникновения пожаров и смягчение их возможных последствий | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 10,6 | 10,6 | 10,6 |
| 1.2.1 | Мероприятие Приобретение противопожарного инвентаря | Администрация Елизаветовского сельского поселения | Снижение рисков возникновения пожаров и смягчение их возможных последствий | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 10,6 | 10,6 | 10,6 |
| 1.3. | Основное мероприятие Обслуживание пожарной сигнализации администрации сельского поселения | Администрация Елизаветовского сельского поселения | Повешение уровня защищенности работников администрации и населения сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 21,6 | 21,6 | 21,6 |
| 1.3.1. | Мероприятие Обслуживание пожарной сигнализации администрации сельского поселения | Администрация Елизаветовского сельского поселения | Повешение уровня защищенности работников администрации и населения сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 21,6 | 21,6 | 21,6 |
| 2 | Подпрограмма 2«Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Елизаветовского сельского поселения, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие Установка информационных стендов вблизи водоемов | Администрация Елизаветовского сельского поселения | Повышение уровня безопасности населения от происшествий на водных объектах. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 2.1.1 | Мероприятие Установка информационных стендов вблизи водоемов | Администрация Елизаветовского сельского поселения | Повышение уровня безопасности населения от происшествий на водных объектах. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  |  | 39,8 | 39,8 | 39,8 |

Глава Администрации Елизаветовского сельского поселения					В.С. Луговой