ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ   АЗОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЕЛИЗАВЕТОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛИЗАВЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__.04.2024                                          № __                               с. Елизаветовка

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы

Елизаветовского сельского поселения «Благоустройство

территории Елизаветовского сельского поселения»

за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Елизаветовского сельского поселения от 19.09.2018 г. № 104а «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Елизаветовского сельского поселения», Администрация Елизаветовского сельского поселения  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Отчет о реализации муниципальной программы Елизаветовского сельского поселения «Благоустройство территории Елизаветовского сельского поселения» за 2023 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания  и подлежит обнародованию на официальном сайте Администрации Елизаветовского сельского поселения https://www.elizavetovskoe.ru/.

3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на Главу Администрации Елизаветовского сельского поселения Лугового В.С.

Глава Администрации

Елизаветовского

сельского поселения			                     	В.С. Луговой

- Приложение № 1

- к постановлению Администрации Елизаветовского сельского поселения

- № __ от __.04.2024

Отчет

о реализации муниципальной программы Елизаветовского сельского

поселения «Благоустройство территории Елизаветовского сельского

поселения» за 2023 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

В целях создания условий для повышение уровня комфортности проживания на территории  Елизаветовского сельского поселения в рамках реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Елизаветовского сельского поселения»,  утвержденной постановление Администрации Елизаветовского  сельского поселения от 31.10.2018 № 130 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- проведена акарицидная  обработка территории Елизаветовского сельского поселения;

- оказаны услуги по покосу сорной растительности на территории Елизаветовского сельского поселения;

-произведена уборка несанкционированной свалки;

- для уборки территории поселения привлекались безработные граждане;

-приобретались хозяйственные товары для наведения порядка территории Елизаветовского сельского поселения.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

Достижению указанных результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

В рамках подпрограммы 1. «Прочее благоустройство Елизаветовского сельского поселения», предусмотрена реализация 5 основных мероприятий.

- Основное мероприятие 1.1. «Мероприятия по дезинфекции и дератизации от насекомых». Выполнено в полном объеме. В рамках реализации данного мероприятия акарицидная обработка проводилась в апреле и августе 2023 года.

- Основное мероприятие 1.2. «Мероприятия по уборке и очистки территории сельского поселения». Выполнено в полном объеме. В рамках реализации данного мероприятия оказывались услуги по благоустройству территории Елизаветовского сельского поселения.

- Основное мероприятие 1.3. «Мероприятия по обустройству и содержанию детских площадок».

- Основное мероприятие 1.4. «Мероприятия по содержанию и ремонту площадок мусорных контейнеров и площадок к ним, а также содержание территории сельского поселения». Выполнено в полном объеме. В рамках реализации данного мероприятия оказаны услуги по покосу сорной растительности на территории Елизаветовского сельского поселения и приобретены материалы для наведения порядка территории (краска, кисти, мешки, известь, ведра и др.).

- Основное мероприятие 1.5. «Мероприятия по отлову бродячих животных».

Сведения о выполнении основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

В 2023 году на ход реализации муниципальной программы оказали влияние следующие положительные факторы:

1.Созданы организационные, информационные, финансовые условия для развития программы.

2.Проведена комплексная оценка территории Елизаветовского сельского поселения на предмет определения уровня соответствия их современным требованиям по безопасности, эргономике и технического состояния территории, объектов инфраструктуры и благоустройства с учетом перспектив развития территории.

3. Разработан план мероприятий комплексного благоустройства территории Елизаветовского сельского поселения.

Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объёме, в установленные сроки. Факторов, повлиявших на ход реализации мероприятий муниципальной программы, не выявлено.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 369,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет 369,3 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Елизаветовского сельского поселения от 20.12.2023 № 75  «О внесении изменений и дополнений в бюджет Елизаветовского сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»  составил 369,3 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 369,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет 369,3 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 368,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет 368,9 тыс. рублей;

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований составил 0,4 тыс. рублей - экономия по факту выполненных работ.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Отчет об исполнении плана реализации за 2023 год приведен в приложении №3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммой муниципальной программы предусмотрено 3 показателя, по 3 из которых фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1. «Процент привлечения населения к работам по благоустройству (%, к постоянно проживающему населению)» - плановое значение 20,0%, фактическое значение – 20,0%.

Показатель 2. «Доля бюджетных средств, направленных на благоустройство территории поселения» - плановое значение 2,5%, фактическое значение – 2,2 %.

Показатель 1.1. «Удельный вес площади благоустроенной территории сельского поселения к общей площади территории сельского поселения» - плановое значение 10,0%, фактическое значение – 10,0%.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснование отклонений по показателям приведены в приложении № 4 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1. - 1;

степень достижения целевого показателя 2. - 1;

степень достижения целевого показателя 1.1. – 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 3:3=1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 3:5=0,6, что характеризует средний уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 3:5=0,6.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджетов, оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

368,9 тыс. рублей/369,3 тыс. рублей = 0,99.

3.3. Эффективность использования средств бюджетов рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

0,6/0,99=0,6, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1*0,5+0,6*0,3+0,6*0,2=0,80, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

7.Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Повышение уровня благоустройства муниципального образования, создание комфортных условий для проживания граждан является важнейшим направлением социально-экономического развития Елизаветовского сельского поселения.

Муниципальная программа «Благоустройство территории Елизаветовского сельского поселения», предусматривает удовлетворение растущих требований населения, предполагает целенаправленную и планомерную работу по содержанию и благоустройству территории поселения.

Для достижения ожидаемых результатов необходима дальнейшая реализация муниципальной программы. Постановлением Администрации Елизаветовского сельского поселения от 29.12.2023 № 225 утвержден план реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Елизаветовского сельского поселения» на 2024 год.

Глава Администрации

Елизаветовского

сельского поселения			                     	В.С. Луговой

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы «Благоустройство территории Елизаветовского сельского поселения» за 2023 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Прочее благоустройство Елизаветовского сельского поселения» | Администрация Елизаветовского сельского поселения | Х | Х | Х |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по дезинфекции и дератизации от насекомых | Администрация Елизаветовского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустройства территории поселения | Акарицидная обработка проводилась в апреле и августе 2023 года |  |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по уборке и очистки территории сельского поселения | Администрация Елизаветовского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустройства территории поселения | Оказаны услуги по благоустройству территории Елизаветовского сельского поселения |  |
| 4. | Основное мероприятие 1.3. Мероприятия по обустройству и содержанию детских площадок | Администрация Елизаветовского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустройства территории поселения | Благоустройство детских площадок (окрашивание) |  |
| 5. | Основное мероприятие 1.4. Мероприятия по содержанию и ремонту площадок мусорных контейнеров и площадок к ним, а так же содержание территории сельского поселения | Администрация Елизаветовского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустройства территории поселения | Оказаны услуги по покосу сорной растительности на территории Ели-заветовского сельского поселения и приобретены материалы для наведения порядка территории (краска, кисти, мешки, известь, ведра и др.). |  |
| 6. | Основное мероприятие 1.4. Мероприятия по отлову бродячих животных | Администрация Елизаветовского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустройства территории поселения | Отлов бродячих животных не осуществлялся |  |

Глава Администрации Елизаветовского сельского поселения			                     	В.С. Луговой

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы «Благоустройство территории Елизаветовского сельского поселения» за 2023 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории Елизаветовского сельского поселения» | всего | 369,3 | 369,3 | 368,9 |
|  | федеральный бюджет | Х | Х | Х |
|  | областной бюджет | Х | Х | Х |
|  | местный бюджет | 369,3 | 369,3 | 368,9 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет | Х | Х | Х |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х |
| Подпрограмма 1 . Прочее благоустройство Елизаветовского сельского поселения | всего | 369,3 | 369,3 | 368,9 |
|  | федеральный бюджет | Х | Х | Х |
|  | областной бюджет | Х | Х | Х |
|  | местный бюджет | 369,3 | 369,3 | 368,9 |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х |
| Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по дезинфекции и дератизации от насекомых | всего | 34,0 | 34,0 | 34,0 |
|  | федеральный бюджет | Х | Х | Х |
|  | областной бюджет | Х | Х | Х |
|  | местный бюджет | 34,0 | 34,0 | 34,0 |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х |
| Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по содержанию и ремонту площадок мусорных контейнеров и площадок к ним, а также содержание территории сельского поселения | всего | 291,4 | 291,4 | 291,1 |
|  | федеральный бюджет | Х | Х | Х |
|  | областной бюджет | Х | Х | Х |
|  | местный бюджет | 291,4 | 291,4 | 291,1 |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х |
| Основное мероприятие 1.3. Мероприятия по обустройству и содержанию детских площадок | всего | Х | Х | Х |
|  | федеральный бюджет | Х | Х | Х |
|  | областной бюджет | Х | Х | Х |
|  | местный бюджет | Х | Х | Х |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х |
| Основное мероприятие 1.4. Мероприятия по уборке и очистки территории сельского поселения | всего | 43,9 | 43,9 | 43,8 |
|  | федеральный бюджет | Х | Х | Х |
|  | областной бюджет | Х | Х | Х |
|  | местный бюджет | 43,9 | 43,9 | 43,8 |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х |
| Основное мероприятие 1.5. Мероприятия по отлову бродячих животных | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | Х | Х | Х |
|  | областной бюджет | Х | Х | Х |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х |

Глава Администрации

Елизаветовского

сельского поселения			                     	В.С. Луговой

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Елизаветовского сельского

поселения» за 2023 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой на 2023 год | предусмотрено сводной бюджетной росписью |  | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Прочее благоустройство Елизаветовского сельского поселения» | Администрация Елизаветовского сельского поселения | х | х | х | 369,3 | 369,3 |  | 368,9 | 0,4 тыс. руб. экономия по факту выполненных работ |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по дезинфекции и дератизации от насекомых | Администрация Елизаветовского сельского поселения | Акарицидная обработка проводилась в апреле и августе 2021 года | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 34,0 | 34,0 |  | 34,0 |  |
| 3. | Мероприятие 1.1.1. Расходы на дезинфекцию и дератизацию от насекомых | Администрация Елизаветовского сельского поселения | Акарицидная обработка проводилась в апреле и августе 2021 года | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 34,0 | 34,0 |  | 34,0 |  |
| 4. | Основное мероприятие 1.2. Расходы по содержанию и ремонту площадок мусорных контейнеров и площадок к ним, а также содержание территории сельского поселения | Администра-ция Елизаветовского сель-ского поселения | Оказаны услуги по покосу сорной растительности на территории Ели-заветовского сель-ского поселения и приобретены мате- риалы для наведения порядка территории (краска, кисти, мешки, известь, ведра и др.) | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 291,4 | 291,4 |  | 291,1 | 0,3 тыс. руб. экономия по факту выполнен-ных работ |
| 5. | Мероприятие 1.2.1. Расходы по содержанию и ремонту площадок мусорных контейнеров и площадок к ним, а также содержание территории сельского поселения | Администра-ция Елизаветовского сель-ского поселения |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 291,4 | 291,4 |  | 291,1 | 0,3 тыс. руб. экономия по факту выполнен-ных работ |
| 6. | Основное мероприятие 1.3. Мероприятия по обустройству и содержанию детских площадок | Администра-ция Елизаветовского сельского поселения | Обустройство детских площадок | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Без финансирования |  | Без финансирования | Без финансирования |  |
| 7. | Мероприятие 1.3.1. Расходы по обустройству и содержанию детских площадок | Администра-ция Елизаветовского сель-ского поселения | Обустройство детских площадок | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Без финансирования |  | Без финансирования | Без финансирования |  |
| 8. | Основное мероприятие 1.4. Расходы по уборке и очистки территории сельского поселения | Администра-ция Елизаветовского сель-ского поселения | Оказаны услуги по благоустройству территории Елизаветовского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 43,9 |  | 43,9 | 43,8 | 0,1 тыс. руб. экономия по факту выполнен-ных работ |
| 9. | Мероприятие 1.4.1. Расходы по уборке и очистки территории сельского поселения | Администра-ция Елизаветовского сель-ского поселения | Оказаны услуги по благоустройству территории Елизаветовского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 43,9 |  | 43,9 | 43,8 | 0,1 тыс. руб. экономия по факту выполнен-ных работ |
| 10. | Основное мероприятие 1.5. Мероприятия по отлову бродячих животных | Администра-ция Елизаветовского сельского поселения | Отлов бродячих животных | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Без финансирования |  | Без финансирования | Без финансирования |  |
| 11. | Мероприятие 1.5.1. Расходы по отлову бродячих животных | Администра-ция Елизаветовского сель-ского поселения | Произведен отлов бродячих животных | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Без финансирования |  | Без финансирования | Без финансирования |  |
| 12. | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 369,3 |  | 369,3 | 368,9 | 0,4 тыс. руб. экономия по факту выполненных работ |

Глава Администрации Елизаветовского сельского поселения			                     	В.С. Луговой

Приложение № 4

к отчету о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы «Благоустройство территории Елизаветовского сельского поселения» за 2023 год

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории Елизаветовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1. Процент привлечения населения к работам по благоустройству (%, к постоянно проживающему населению) | процент | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |
| 2. | Показатель 2.Доля бюджетных средств, направленных на благоустройство территории поселения (%) | процент | 2,5 | 2,5 | 2,2 |  |
| Подпрограмма 1 «Прочее благоустройство Елизаветовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Показатель 1.1. Удельный вес площади благоустроенной территории сельского поселения к общей площади территории сельского поселения | процент | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |

Глава Администрации Елизаветовского сельского поселения			                     	В.С. Луговой

Приложение № 5

к отчету о реализации

муниципальной программы

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий 
подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ   муниципальной   программы «Благоустройство территории Елизаветовского сельского поселения», в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме 
в отчетном 2023 году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа «Благоустройство территории Елизаветовского сельского поселения» | Х | Х | 0,4 | 0,4 |
| 2. | Подпрограмма 1. «Прочее благоустройство Елизаветовского сельского поселения» | Х | Х | 0,4 | 0,4 |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по содержанию и ремонту площадок мусорных контейнеров и площадок к ним, а также содержание территории сельского поселения | 291,4 | 291,1 | 0,3 | 0,3 |
| 4. | Мероприятие 1.2.1. Расходы по содержанию и ремонту площадок мусорных контейнеров и площадок к ним, а так же содержание территории сельского поселения | 291,4 | 291,1 | 0,3 | 0,3 |
| 5. | Основное мероприятие 1.4. Расходы по уборке и очистки территории сельского поселения | 43,9 | 43,8 | 0,1 | 0,1 |
| 6. | Мероприятие 1.4.1. Расходы по уборке и очистки территории сельского поселения | 43,9 | 43,8 | 0,1 | 0,1 |