ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ   АЗОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЕЛИЗАВЕТОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛИЗАВЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__.04.2024                                          № __                                с. Елизаветовка

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы

Елизаветовского сельского поселения «Озеленение

территории Елизаветовского сельского

поселения» за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Елизаветовского сельского поселения от 19.09.2018 г. № 104а «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Елизаветовского сельского поселения», Администрация Елизаветовского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Отчет о реализации муниципальной программы Елизаветовского сельского поселения «Озеленение территории Елизаветовского сельского поселения» за 2023 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания  и подлежит обнародованию на официальном сайте Администрации Елизаветовского сельского поселения https://www.elizavetovskoe.ru/.

3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на Главу Администрации Елизаветовского сельского поселения Лугового В.С.

Глава Администрации

Елизаветовского

сельского поселения			                     	В.С. Луговой

- Приложение № 1

- к постановлению Администрации Елизаветовского сельского поселения

- № __ от __.04.2024

Отчет

о реализации муниципальной программы Елизаветовского сельского

поселения «Озеленение территории Елизаветовского сельского поселения»

за 2023 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

В целях создания комфортных условий проживания населения, оздоровления окружающей среды, обогащение ландшафта населенного пункта и увеличения привлекательности и живописности Елизаветовского сельского поселения в рамках реализации муниципальной программы «Озеленение территории Елизаветовского сельского поселения», утвержденной постановление Администрации Елизаветовского  сельского поселения от 31.10.2018 № 132 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

1. Приобретены многолетние насаждения.

2.Увеличены площади зеленых насаждений и улучшено их состояния.

3. Улучшена экологическая   обстановка, происходит оздоровление окружающей среды.

4. Повышен уровень благоустройства территорий населенных пунктов.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

Достижению указанных результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

В рамках подпрограммы 1. «Озеленение территории Елизаветовского сельского поселения», предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие 1.2. «Содержание зеленых насаждений». Выполнена формирующая стрижка многолетних зеленых насаждений.

Сведения о выполнении основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

В 2023 году на ход реализации муниципальной программы оказали влияние следующие положительные факторы:

1.Созданы организационные, информационные, финансовые условия для развития программы.

2. Приобретены многолетние насаждения.

3. Привлечение населения к работам по озеленению территории.

Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объёме, в установленные сроки. Факторов, повлиявших на ход реализации мероприятий муниципальной программы, не выявлено.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 37,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет 37,6 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Елизаветовского сельского поселения от 20.12.2023 № 75  «О внесении изменений и дополнений в бюджет Елизаветовского сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»  составил 37,6 тыс. рублей.  В соответствии со сводной бюджетной росписью – 37,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет 37,6 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 37,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет 37,6 тыс. рублей;

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований составил 0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Отчет об исполнении плана реализации за 2023 год приведен в приложении №3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммой муниципальной программы предусмотрено 3 показателя, по 3 из которых фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1. «Доля благоустроенной территории (посадка, содержание и уход за объектами озеленения в сельском поселении) от общей площади» - плановое значение 100,0%, фактическое значение – 100,0%.

Показатель 1.1. «Доля зеленых насаждений, требующих проведения уходных работ, к общему количеству зеленых насаждений» - плановое значение 10,0%, фактическое значение – 10,0%.

Показатель 1.2. «Общее количество зеленых насаждений и цветников» - плановое значение 100,0%, фактическое значение – 100,0%.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснование отклонений по показателям приведены в приложении № 4 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1. - 1;

степень достижения целевого показателя 1.1. - 1;

степень достижения целевого показателя 1.2. – 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 3:3=1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 2:2=1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 2:2=1.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджетов, оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

37,6 тыс. рублей/37,6 тыс. рублей = 1.

3.3. Эффективность использования средств бюджетов рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1/1=1, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1*0,5+1*0,3+1*0,2= 1, в связи, с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

7.Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Основной целью муниципальной программы является реконструкция зеленых насаждений, их учет, повышение уровня благоустройства парков, скверов, улиц поселения, а также упорядочение деятельности по содержанию зеленых насаждений, выполняющих экологические и санитарные работы их оздоровлению и расширению зеленых зон сельского поселения.

Для достижения ожидаемых результатов необходима дальнейшая реализация муниципальной программы. Постановлением Администрации Елизаветовского сельского поселения от 29.12.2023 № 229 утвержден план реализации муниципальной программы «Озеленение территории Елизаветовского сельского поселения» на 2024 год.

Глава Администрации

Елизаветовского

сельского поселения			                     	В.С. Луговой

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы «Озеленение

территории Елизаветовского сельского поселения» за 2023 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Озеленение территории Елизаветовского сельского поселения» | Администрация Елизаветовского сельского поселения | Х | Х | Х |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Расходы на посадку зеленых насаждений | Администрация Елизаветовского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | -увеличение площади зеленых насаждений и улучшение их состояния, частичное восстановление газонов и цветников; - улучшение экологической обстановки и оздоровление окружающей среды; - повышение уровня благоустройства территорий населенных пунктов | Увеличены площади зеленых насаждений и улучшено их состояния, частичное восстановлены газоны и цветники. Повышен уровень благоустройства территорий населенных пунктов. |  |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. Содержание зеленых насаждений | Администрация Елизаветовского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | -улучшение состояния зеленых насаждений; - улучшение экологической обстановки и оздоровление окружающей среды. | Приобретены многолетние насаждения. Произведены поливы, подкормка, обрезка насаждений, улучшено состояния зеленых насаждений. |  |
| 4. | Основное мероприятие 1.3. Инвентаризация зеленых насаждений | Администрация Елизаветовского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - улучшение экологической обстановки и оздоровление окружающей среды. | Инвентаризация зеленых насаждений была произведена в 2021 году. |  |

Глава Администрации Елизаветовского сельского поселения			                     	В.С. Луговой

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы «Озеленение территории Елизаветовского сельского поселения» за 2023 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Озеленение территории Елизаветовского сельского поселения» | всего | 37,6 | 37,6 | 37,6 |
|  | федеральный бюджет | Х | Х | Х |
|  | областной бюджет | Х | Х | Х |
|  | местный бюджет | 37,6 | 37,6 | 37,6 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет | Х | Х | Х |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х |
| Подпрограмма 1. «Озеленение территории Елизаветовского сельского поселения» | всего | 37,6 | 37,6 | 37,6 |
|  | федеральный бюджет | Х | Х | Х |
|  | областной бюджет | Х | Х | Х |
|  | местный бюджет | 37,6 | 37,6 | 37,6 |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х |
| Основное мероприятие 1.1. Расходы на посадку зеленых насаждений | всего | Х | Х | Х |
|  | федеральный бюджет | Х | Х | Х |
|  | областной бюджет | Х | Х | Х |
|  | местный бюджет | Х | Х | Х |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х |
| Основное мероприятие 1.2. Содержание зеленых насаждений | всего | 37,6 | 37,6 | 37,6 |
|  | федеральный бюджет | Х | Х | Х |
|  | областной бюджет | Х | Х | Х |
|  | местный бюджет | 37,6 | 37,6 | 37,6 |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х |
| Основное мероприятие 1.3. Инвентаризация зеленых насаждений | всего | Х | Х | Х |
|  | федеральный бюджет | Х | Х | Х |
|  | областной бюджет | Х | Х | Х |
|  | местный бюджет | Х | Х | Х |

Глава Администрации

Елизаветовского

сельского поселения			                     	В.С. Луговой

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Озеленение территории Елизаветовского сельского поселения» за 2023 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события |  | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой на 2023 год | предусмотрено сводной бюджетной росписью |  | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Озеленение территории Елизаветовского сельского поселения» | Администрация Елизаветовского сельского поселения | х | х | х |  | 37,6 | 37,6 |  | 37,6 | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Расходы на посадку зеленых насаждений | Администрация Елизаветовского сельского поселения | Повышен уровень благоустройства сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | Без финансирования | Без финансирования |  | Без финансирования |  |
| 3. | Мероприятие 1.1.1. Расходы на посадку зеленых насаждений | Администрация Елизаветовского сельского поселения | Повышен уровень благоустройства сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | Без финансирования | Без финансирования |  | Без финансирования |  |
| 4. | Основное мероприятие 1.2. Содержание зеленых насаждений | Администрация Елизаветовского сельского поселения | Произведены поливы, формирующая стрижка многолетних насаждений, обрезка насаждений, улучшено состояния зеленых насаждений. | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 | 37,6 |  | 37,6 | 37,6 | - |
| 5. | Мероприятие 1.2.1. Содержание зеленых насаждений | Администрация Елизаветовского сельского поселения | Приобретены многолетние насаждения | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 | 37,6 |  | 37,6 | 37,6 |  |
| 6. | Основное мероприятие 1.3. Инвентаризация зеленых насаждений | Администрация Елизаветовского сельского поселения | Произведены работы по инвентаризации зеленых насаждений на территории сельского поселения в 2021 году | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 | Без финансирования |  | Без финансирования | Без финансирования |  |
| 7. | Мероприятие 1.3.1. Инвентаризация зеленых насаждений | Администрация Елизаветовского сельского поселения | Произведены работы по инвентаризации зеленых насаждений на территории сельского поселения в 2021 году | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 | Без финансирования |  | Без финансирования | Без финансирования |  |
| 8. | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |  | 37,6 |  | 37,6 | 37,6 |  |

Глава Администрации Елизаветовского сельского поселения			                     	В.С. Луговой

Приложение № 4

к отчету о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы «Озеленение территории Елизаветовского сельского поселения» за 2023 год

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Озеленение территории Елизаветовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1. Доля благоустроенной территории (посадка, содержание и уход за объектами озеленения в сельском поселении) от общей площади | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| Подпрограмма 1. «Озеленение территории Елизаветовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель 1.1. Доля зеленых насаждений, требующих проведения уходных работ, к общему количеству зеленых насаждений | процент | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |
| 3. | Показатель 1.2. Общее количество зеленых насаждений и цветников | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |