ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ   АЗОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЕЛИЗАВЕТОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛИЗАВЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

___.02.2025                                          № ___                                 с. Елизаветовка

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной

программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие

преступности в Елизаветовском сельском поселении» за 2024 год

В соответствии с постановлением Администрации Елизаветовского сельского поселения № 104а  от 19.09.2018  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Елизаветовского сельского поселения», решением Собрания депутатов Елизаветовского сельского поселения № 98  от 24.12.2024  «О внесении изменений и дополнений в бюджет Елизаветовского сельского поселения Азовского района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»,  Администрация Елизаветовского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Елизаветовском сельском поселении» за 2024 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Елизаветовского сельского поселения по адресу www.elizavetovskoe.ru.

3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на Главу Администрации Елизаветовского сельского поселения Лугового В.С.

Глава Администрации

Елизаветовского

сельского поселения			                     	В.С. Луговой

Приложение

к постановлению Администрации Елизаветовского сельского поселения от __.02.2025  №___

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка

и противодействие преступности в Елизаветовском сельском поселении» за 2024 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой на 2024 год | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Профилактика экстремизма и терроризма в Елизаветовском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие Мероприятия по антитеррористической защищенности объектов социальной сферы | Администрация Елизаветовского сельского поселения | Снижение числа правонарушений и преступлений | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 3,0 | 2,9 | 2,9 |
| 1.1.1. | Мероприятие Мероприятия по антитеррористической защищенности объектов социальной сферы | Администрация Елизаветовского сельского поселения | Снижение числа правонарушений и преступлений | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 3,0 | 2,9 | 2,9 |
| 1.2 | Основное меропритяие Мероприятия по поощрению членов добровольной народной дружины | Администрация Елизаветовского сельского поселения | Мотивация членов добровольной народной дружины | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 14,4 | 9,6 | 9,6 |
| 1.2.1. | Мероприятие Мероприятия по поощрению членов добровольной народной дружины | Администрация Елизаветовского сельского поселения | Мотивация членов добровольной народной дружины | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 14,4 | 9,6 | 9,6 |
| 2 | Подпрограмма 2«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие Мероприятия по реализации комплекса мер по противодействию злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту | Администрация Елизаветовского сельского поселения | 1. Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи. 2. Мотивация к трудовой деятельности подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебной деятельности время | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 28,1 | 28,1 | 28,1 |
| 2.1.1. | Мероприятие Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | Администрация Елизаветовского сельского поселения | 1. Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи. 2. Мотивация к трудовой деятельности подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебной деятельности время | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 28,1 | 28,1 | 28,1 |
| 3 | Подпрограмма «Противодействие коррупции в Елизаветовском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие Мероприятия по обеспечению реализации комплекса мер по противодействию коррупции | Администрация Елизаветовского сельского поселения | Выявление и пресечение коррупционных проявлений | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |
| 3.1.1 | Мероприятие Мероприятия по обеспечению реализации комплекса мер по противодействию коррупции | Администрация Елизаветовского сельского поселения | Выявление и пресечение коррупционных проявлений | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  |  | 45,5 | 40,6 | 40,6 |

Глава Администрации Елизаветовского сельского поселения					В.С. Луговой