РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ   АЗОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЕЛИЗАВЕТОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛИЗАВЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.02.2025                                          № 11/13                                 с. Елизаветовка

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной

программы «Развитие физической культуры и спорта Елизаветовского

сельского поселения» за 2024 год

В соответствии с постановлением Администрации Елизаветовского сельского поселения № 104а  от 19.09.2018  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Елизаветовского сельского поселения», решением Собрания депутатов Елизаветовского сельского поселения № 98 от 24.12.2024  «О внесении изменений и дополнений в бюджет Елизаветовского сельского поселения Азовского района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»,  Администрация Елизаветовского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие физической культуры и спорта Елизаветовского сельского поселения» за 2024 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Елизаветовского сельского поселения по адресу www.elizavetovskoe.ru.

3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на Главу Администрации Елизаветовского сельского поселения Лугового В.С.

Глава Администрации

Елизаветовского

сельского поселения			                     	В.С. Луговой

Приложение

к постановлению Администрации Елизаветовского сельского поселения от 19.02.2025  № 11/13

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта

Елизаветовскогосельского поселения» за 2024 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой на 2024 год | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта Елизаветовскогосельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Расходы на физкультурные и массово-спортивные мероприятия | Администрация Елизаветовского сельского поселения | Создание условий для развития физической культуры и спорта в Елизаветовском сельском поселении | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 1.2. | Мероприятие 1.1.1 Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни среди школьников | Администрация Елизаветовского сельского поселения | Создание условий для развития физической культуры и спорта в Елизаветовском сельском поселении | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 |

Глава Администрации Елизаветовского сельского поселения					В.С. Луговой