РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ   АЗОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЕЛИЗАВЕТОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛИЗАВЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.02.2025                                          № 11/3                                 с. Елизаветовка

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы

в Елизаветовском сельском поселении» за 2024 год

В соответствии с постановлением Администрации Елизаветовского сельского поселения № 104а  от 19.09.2018  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Елизаветовского сельского поселения», решением Собрания депутатов Елизаветовского сельского поселения № 98  от 24.12.2024  «О внесении изменений и дополнений в бюджет Елизаветовского сельского поселения Азовского района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»,  Администрация Елизаветовского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие муниципальной службы в Елизаветовском сельском поселении» за 2024 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Елизаветовского сельского поселения по адресу www.elizavetovskoe.ru.

3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на Главу Администрации Елизаветовского сельского поселения Лугового В.С.

Глава Администрации

Елизаветовского

сельского поселения			                     	В.С. Луговой

Приложение

к постановлению Администрации Елизаветовского сельского поселения от 19.02.2025  № 11/3

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Развитие муниципальной службы в Елизаветовском сельском поселении» за 2024 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой на 2023 год | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы в Елизаветовском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие Мероприятия по совершенствованию организации муниципальной службы, внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы, развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы | Администрация Елизаветовского сельского поселения | Повышение эффективности системы муниципального управления, повышение качества предоставления муниципальных услуг гражданам и организациям в Елизаветовском сельском поселении, повышение профессионального уровня муниципальных служащих | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1 | Мероприятие Повышение профессионального уровня муниципальных служащих | Администрация Елизаветовского сельского поселения | Повышение эффективности системы муниципального управления, повышение качества предоставления муниципальных услуг гражданам и организациям в Елизаветовском сельском поселении, повышение профессионального уровня муниципальных служащих | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Глава Администрации Елизаветовского сельского поселения					В.С. Луговой