РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ   АЗОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЕЛИЗАВЕТОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛИЗАВЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.02.2025                                         № 11/9                                 с. Елизаветовка

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной

программы «Участие в предупреждении и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах Елизаветовского сельского поселения, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2024 год

В соответствии с постановлением Администрации Елизаветовского сельского поселения № 104а  от 19.09.2018  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Елизаветовского сельского поселения», решением Собрания депутатов Елизаветовского сельского поселения № 98  от 24.12.2024  «О внесении изменений и дополнений в бюджет Елизаветовского сельского поселения Азовского района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»,  Администрация Елизаветовского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Участие в предупреждении и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах Елизаветовского сельского поселения, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2024 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Елизаветовского сельского поселения по адресу www.elizavetovskoe.ru.

3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на Главу Администрации Елизаветовского сельского поселения Лугового В.С.

Глава Администрации

Елизаветовского

сельского поселения			                     	В.С.Луговой

Приложение

к постановлению Администрации Елизаветовского сельского поселения от 19.02.2025 № 11/9

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Участие в предупреждении и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах Елизаветовского сельского поселения, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2024 год

.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) |  |  | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия |  | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события |  | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой на 2024 год |  |  | факт на отчетную дату |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  |
| 1 | Подпрограмма 1«Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие Страхование добровольных пожарных дружинников | Администрация Елизаветовского сельского поселения |  |  | Снижение рисков возникновения пожаров и смягчение их возможных последствий | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |  | 4,2 |  |  | 4,2 |  | 4,2 |  |
| 1.1.1. | Мероприятие Страхование добровольных пожарных дружинников | Администрация Елизаветовского сельского поселения |  |  | Снижение рисков возникновения пожаров и смягчение их возможных последствий | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |  | 4,2 |  |  | 4,2 |  | 4,2 |  |
| 1.2. | Основное мероприятие Приобретение противопожарного инвентаря для администрации сельского поселения | Администрация Елизаветовского сельского поселения |  |  | Снижение рисков возникновения пожаров и смягчение их возможных последствий | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1.2.1 | Мероприятие Приобретение противопожарного инвентаря | Администрация Елизаветовского сельского поселения |  |  | Снижение рисков возникновения пожаров и смягчение их возможных последствий | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1.3. | Основное мероприятие Обслуживание пожарной сигнализации администрации сельского поселения | Администрация Елизаветовского сельского поселения |  |  | Повешение уровня защищенности работников администрации и населения сельского поселения | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |  | 23,8 |  |  | 23,7 |  | 23,7 |  |
| 1.3.1. | Мероприятие Обслуживание пожарной сигнализации администрации сельского поселения | Администрация Елизаветовского сельского поселения |  |  | Повешение уровня защищенности работников администрации и населения сельского поселения | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |  | 23,8 |  |  | 23,7 |  | 23,7 |  |
| 2 | Подпрограмма 2«Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Елизаветовского сельского поселения, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие Обучение сотрудников в области ГО и ЧС |  | Администрация Елизаветовского сельского поселения | Повешение уровня защищенности работников администрации и населения сельского поселения |  |  | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |  | 4,0 | 4,0 |  | 4,0 |  | 4,0 |
| 2.1.1 | Мероприятие Обучение сотрудников в области ГО и ЧС |  | Администрация Елизаветовского сельского поселения | Повешение уровня защищенности работников администрации и населения сельского поселения |  |  | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |  | 4,0 | 4,0 |  | 4,0 |  | 4,0 |
| 3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие Установка информационных стендов вблизи водоемов | Администрация Елизаветовского сельского поселения |  |  | Повышение уровня безопасности населения от происшествий на водных объектах. | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |  | 3,0 |  |  | 3,0 |  | 3,0 |  |
| 3.1.1 | Мероприятие Установка информационных стендов вблизи водоемов | Администрация Елизаветовского сельского поселения |  |  | Повышение уровня безопасности населения от происшествий на водных объектах. | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |  | 3,0 |  |  | 3,0 |  | 3,0 |  |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,0 |  |  | 34,9 |  | 34,9 |  |

Глава Администрации Елизаветовского сельского поселения					В.С. Луговой