АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛИЗАВЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

31 октября 2018 года                                                                                 № 126

с. Елизаветовка

Об утверждении муниципальной  программы  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Елизаветовском сельском поселении»

В соответствии с постановлением Администрации Елизаветовского сельского поселения от 19.09.2018 № 104а «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Елизаветовского сельского поселения», во исполнение распоряжения администрации Елизаветовского сельского поселения  от 14.09.2018 № 64а «Об утверждении Перечня муниципальных программ Елизаветовского сельского поселения», администрация Елизаветовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Елизаветовском сельском поселении» согласно приложению.

2. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Елизаветовском сельском поселении» ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей средств бюджета поселения.

3.Признать утратившими силу постановления администрации Елизаветовского сельского поселения по Перечню согласно приложению №2.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования, но не ранее 1 января 2019 г., и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с составления проекта бюджета Елизаветовского сельского поселения Азовского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на Главу администрации Елизаветовского сельского поселения Лугового В.С.

Глава администрации

Елизаветовского

сельского поселения                                                В.С. Луговой

Приложение  к постановлению

Администрации  Елизаветовского

сельского поселения

от 31 октября 2018 № 126

ПАСПОРТ

муниципальной программы
 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Елизаветовском сельском поселении»

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Елизаветовском сельском поселении» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы: | Администрация Елизаветовского сельского поселения Азовского района Ростовской области |
| Соисполнители муниципальной программы: | отсутствуют |
| Участники муниципальной программы: | Администрация Елизаветовского сельского поселения Азовского района Ростовской области |
| Подпрограммы муниципальной программы: | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Елизаветовском сельском поселении |
| Программно- целевые инструменты муниципальной программы: | отсутствуют |
| Цели муниципальной программы: | -улучшение качества жизни и благосостояния населения Елизаветовского сельского поселения -совершенствование нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности; -широкая пропаганда энергосбережения; -повышение эффективности использования энергетических ресурсов Елизаветовского сельского поселения; -снижение финансовой нагрузки на бюджет за счет сокращения платежей за электрическую энергию |
| Задачи муниципальной программы: | -проведение технических мероприятий, направленных на снижение энергозатрат и повышение энергоэффективности в бюджетной сфере |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | Объем потребления энергетических ресурсов, оплачиваемых из местного бюджета |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Этапы не выделяются. Сроки реализации 2019 – 2030 годы |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования Программы составляет в 2019 – 2030 годах –60,0 тыс. рублей - средства местного бюджета, в том числе по годам: 2019 – 5,0 тыс.руб. 2020 – 5,0 тыс.руб. 2021 – 5,0 тыс.руб. 2022 – 5,0 тыс.руб. 2023 – 5,0 тыс.руб. 2024 – 5,0 тыс.руб. 2025 – 5,0 тыс.руб. 2026 – 5,0 тыс.руб. 2027 – 5,0 тыс.руб. 2028 – 5,0 тыс.руб. 2029 – 5,0 тыс.руб. 2030 – 5,0 тыс.руб. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2019 – 2030 годов, могут быть уточнены при формировании проекта бюджета поселения. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | Снижение энергозатрат и повышение эффективности за счет замены неэффективных ламп внутреннего освещения на энергоэкономичные |

ПАСПОРТ

муниципальной подпрограммы
 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Елизаветовском сельском поселении»

| Наименование подпрограммы | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Елизаветовском сельском поселении» (далее - подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы: | Администрация Елизаветовского сельского поселения Азовского района Ростовской области |
| Соисполнители подпрограммы: | отсутствуют |
| Участники подпрограммы: | Администрация Елизаветовского сельского поселения Азовского района Ростовской области |
| Программно- целевые инструменты подпрограммы: | отсутствуют |
| Цели подпрограммы: | -снижение расходов местного бюджета на оплату энергетических ресурсов. |
| Задачи подпрограммы: | -реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | -сокращение затрат на оплату энергетических ресурсов в бюджетной сфере за счет реализации энергосберегающих мероприятий |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Этапы не выделяются. Сроки реализации 2019 – 2030 годы |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Общий объем финансирования подрограммы составляет в 2019 – 2030 годах –37,5 тыс. рублей - средства местного бюджета, в том числе по годам: 2019 – 5,0 тыс.руб. 2020 – 5,0 тыс.руб. 2021 – 5,0 тыс.руб. 2022 – 5,0 тыс.руб. 2023 – 5,0 тыс.руб. 2024 – 5,0 тыс.руб. 2025 – 5,0 тыс.руб. 2026 – 5,0 тыс.руб. 2027 – 5,0 тыс.руб. 2028 – 5,0 тыс.руб. 2029 – 5,0 тыс.руб. 2030 – 5,0 тыс.руб. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2019 – 2030 годов, могут быть уточнены при формировании проекта бюджета поселения. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Снижение энергозатрат и повышение эффективности за счет замены неэффективных ламп внутреннего освещения на энергоэкономичные |

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.

Программа энергосбережения - это единый комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на экономически обоснованное потребление энергоресурсов, и является фундаментом планомерного снижения затрат на потребляемую электроэнергию.

Основным инструментом управления энергосбережением является программный метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение муниципальных программ энергосбережения.

Принятый Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» является основным документом, определяющим задачи долгосрочного социально-экономического развития в энергетической сфере, и прямо указывает, что мероприятия по энергосбережению и эффективному использованию энергии должны стать обязательной частью муниципальных программ.

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития Елизаветовского сельского поселения.

Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки реализации Программы, а также целевые индикаторы и показатели.

Основными целями Программы являются повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в Елизаветовском сельском поселении за счет снижения к 2030 году удельных показателей энергоемкости и энергопотребления предприятий и организаций, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития.

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы органу местного самоуправления необходимо решить следующие задачи:

2.1 Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением.

Для этого в предстоящий период необходимо:

- создание муниципальной нормативной базы и методического обеспечения энергосбережения, в том числе:

- разработка и принятие системы муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение;

- создание системы нормативно-методического обеспечения эффективного использования энергии и ресурсов, стимулирующих применение энергосберегающих осветительных установок.

2.2. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов.

2.3. Нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов.

Для выполнения данной задачи необходимо:

- разработать методику нормирования и установления обоснованных нормативов и лимитов энергопотребления;

Достижение поставленной цели не решает в полной мере проблему высокой энергоемкости бюджетной сферы и экономики муниципального образования, но позволяет выполнить первый этап решения данной проблемы: создать к 2030 году условия для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития и значительно снизить негативные последствия роста тарифов на основные виды топливно-энергетических ресурсов.

Раздел 3. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение Программы

Одним из приоритетных направлений энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Елизаветовском сельском поселении является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение энергопотребления и уменьшение бюджетных средств, направляемых на оплату энергетических ресурсов.

Основными потребителями электроэнергии в Елизаветовском сельском поселении являются: осветительные приборы, оргтехника, системы уличного освещения.

1. Основным из приоритетных направлений повышения энергетической эффективности является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение потребления электроэнергии. Мероприятиями по реализации данного направления в муниципальных учреждениях являются:

- прекращение закупки ламп накаливания для освещения зданий;

- закупка и установка энергосберегающих ламп и светильников для освещения зданий и сооружений, в том числе светодиодных светильников и прожекторов;

- пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения.

Общий объем финансирования Программы составляет 60,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования подлежат уточнению в соответствии с решением о бюджете поселения.

Основу финансирования Программы составляют средства бюджета поселения.

При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения в установленном порядке вносятся изменения в показатели Программы.

Раздел 4. Нормативное обеспечение

Развитие нормативной правовой и методической базы энергоэффективности и энергосбережения в Елизаветовском сельском поселении обусловлено тем объемом полномочий, который предоставлен субъектам Российской Федерации согласно Федеральному закону от 23.11.2009 № 261-ФЗ, и призвано обеспечить проведение политики энергосбережения и повышения энергоэффективности на территории поселения.

Приоритетными направлениями совершенствования нормативной правовой и методической базы энергоэффективности и энергосбережения в поселении являются:

- совершенствование полномочий органов исполнительной власти в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- разработка нормативной правовой и методической базы информационного обеспечения мероприятий по энергетической эффективности и энергосбережению;

Раздел 5. Механизм реализации, организация управления и контроль за ходом реализации Программы.

Руководителем Программы является Администрация Елизаветовского сельского поселения, которая несет ответственность за текущее управление реализацией Программы и ее конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией Программы.

Реализация мероприятий Программы осуществляется на основе:

муниципальных контрактов (договоров), в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Муниципальный заказчик Программы с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по мероприятиям Программы, механизм реализации Программы и состав ее исполнителей в докладе о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств местного бюджета в установленном порядке.

Отчет о ходе работ по Программе должен содержать:

сведения о результатах реализации Программы за отчетный год;

данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников;

сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы;

сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы показателям, установленным докладом о результативности;

информацию о ходе и полноте выполнения мероприятий Программы;

оценку эффективности результатов реализации Программы.

Отчеты о ходе работ по Программе по результатам за год и за весь период действия Программы подготавливает муниципальный заказчик Программы и вносит соответствующий проект постановления Администрации Елизаветовского сельского поселения в соответствии с Регламентом Администрации Елизаветовского сельского поселения.

Отчеты о ходе работ по Программе по результатам за год и за весь период действия Программы подлежат утверждению постановлением Администрации Елизаветовского сельского поселения не позднее одного месяца до дня внесения отчета об исполнении бюджета Елизаветовского сельского поселения.

Раздел 6. Оценка социально-экономической

эффективности реализации Программы

В ходе реализации Программы планируется достичь следующих результатов:

- снижения затрат на энергопотребление Администрацией Елизаветовского сельского поселения  в результате реализации энергосберегающих мероприятий.

Повышение эффективности использования энергоресурсов, развитие всех отраслей экономики по энергосберегающему пути будет происходить в том случае, если в каждой организации и каждом домохозяйстве будут проводиться мероприятия по энергосбережению.

Сведения о показателях муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях приведены в приложении № 1.

Перечень подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении № 2.

Расходы бюджета Елизаветовского сельского поселения Азовского района на реализацию муниципальной программы приведены в приложении № 3.

Расходы на реализацию муниципальной программы приведены в приложении 4.

Приложение № 1

к муниципальной программе

Елизаветовского сельского поселения

«Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности

в Елизаветовском сельском поселении»

СВЕДЕНИЯ

о показателях муниципальной программы Елизаветовского  сельского поселения «Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности в Елизаветовском сельском поселении», подпрограмм муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Номер и наименование показателя | Вид показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отчетный год | Текущий год | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа Елизаветовского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Елизаветовском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объем потребления энергетических ресурсов, оплачиваемых из местного бюджета | ведомст-венный | тыс. руб. | 71,8 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 |
| 1.Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Елизаветовском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель 1.1. Сокращение затрат на оплату энергетических ресурсов в бюджетной сфере за счет реализации энергосберегающих мероприятий | ведомст-венный | тыс. руб | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

Елизаветовского сельского поселения

«Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности

в Елизаветовском сельском поселении»

ПЕРЕЧЕНЬ
подпрограмм, основных мероприятий, 
муниципальной программы Елизаветовского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Елизаветовском сельском поселении»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия подпрограммы | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия | Срок |  | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Елизаветовском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. Пропаганда и методическая работа по воп-росам энерго-сбережения | Администрация Елизаветовского сельского поселения | 2019 г. | 2030 г. | Повышение уровня энергосбережения | снижение уровня энергосбережения | показатели 1.1 |
|  | Основное мероприятие 1.2. Назначение ответственных за энергосбережение в учреждениях и организациях | Администрация Елизаветовского сельского поселения | 2019 г. | 2030 г. | Повышение уровня энергосбережения | снижение уровня энергосбережения | показатели 1.1 |
|  | Основное мероприятие 1.3.Замена ламп на-каливания на энергосберегающие, (поэтапная замена люми-несцентных ламп, ламп ДРЛ, ДНаТ на энергосберегающие, в т.ч. светодиодные). | Администрация Елизаветовского сельского поселения | 2019 г. | 2030 г. | Повышение уровня энергосбережения | снижение уровня энергосбережения | показатели 1.1 |

Приложение № 3

к муниципальной программе

Елизаветовского сельского поселения

«Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности

в Елизаветовском сельском поселении»

РАСХОДЫ

местного бюджета на реализацию муниципальной программы Елизаветовского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Елизаветовском сельском поселении»

| Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации расходов |  |  |  | Объем расходов, всего (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Елизаветовском сельском поселении» | всего в том числе: | – | – | – | – | 37,5 | 2,5 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 0,0 |
|  | Администрация Елизаветовского сельского поселения | 951 | – | – | – | 37,5 | 2,5 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Елизаветовском сельском поселении» | Администрация Елизаветовского сельского поселения | 951 | – | – | – | 37,5 | 2,5 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. 1.1. Пропаганда и методическая работа по воп-росам энерго-сбережения | Администрация Елизаветовского сельского поселения | 951 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Основное мероприятие 1.2. Назначение ответственных за энергосбережение в учреждениях и организациях | Администрация Елизаветовского сельского поселения | 951 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Основное мероприятие 1.3.Замена ламп на-каливания на энергосберегающие, (поэтапная замена люми-несцентных ламп, ламп ДРЛ, ДНаТ на энергосберегающие, в т.ч. светодиодные). | Администрация Елизаветовского сельского поселения | 951 | 0104 | 0610028430 | 244 | 37,5 | 2,5 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 0,0 |

Приложение № 4

к муниципальной программе

Елизаветовского сельского поселения

«Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности

в Елизаветовском сельском поселении»

РАСХОДЫ

на реализацию муниципальной программы муниципальной программы Елизаветовского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Елизаветовском сельском поселении»

| Наименование муниципальной программы, номер и наименование подпрограммы | Источники финансирования | Объем расходов, всего (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Елизаветовского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Елизаветовском сельском поселении» | всего | 37,5 | 2,5 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 37,5 | 2,5 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Елизаветовском сельском поселении» | всего | 37,5 | 2,5 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 37,5 | 2,5 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 0,0 |

- Приложение № 2

к постановлению администрации Елизаветовского сельского поселения

от 31.10.2018г. № 126

ПЕРЕЧЕНЬ

правовых актов администрации Елизаветовского сельского поселения,

признанных утратившими силу

1. Постановление администрации Елизаветовского  сельского поселения от 16.10.2013 № 72 «Об утверждении муниципальной  программы  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Елизаветовском сельском поселении».

2. Постановление администрации Елизаветовского  сельского поселения от 30.12.2014 № 144 «О внесении изменений в постановление администрации Елизаветовского  сельского поселения от 16.10.2013 № 72 «Об утверждении муниципальной  программы  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Елизаветовском сельском поселении».

3. Постановление администрации Елизаветовского  сельского поселения от 31.12.2015 № 239 «О внесении изменений в постановление администрации Елизаветовского  сельского поселения от 16.10.2013 № 72 «Об утверждении муниципальной  программы  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Елизаветовском сельском поселении».

4. Постановление администрации Елизаветовского  сельского поселения от 30.12.2016 № 279 «О внесении изменений в постановление администрации Елизаветовского  сельского поселения от 16.10.2013 № 72 «Об утверждении муниципальной  программы  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Елизаветовском сельском поселении».

5. Постановление администрации Елизаветовского  сельского поселения от 29.12.2017 № 208 «О внесении изменений в постановление администрации Елизаветовского  сельского поселения от 16.10.2013 № 72 «Об утверждении муниципальной  программы  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Елизаветовском сельском поселении».