АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛИЗАВЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13 октября 2011 года                                                                                 № 137

с. Елизаветовка

Об утверждении отчета за 9 месяцев 2011 года

О ходе реализации муниципальной долгосрочной целевой программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности   на территории Елизаветовского сельского поселения на 2011 - 2015 год»

На основании  Федерального закона от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления администрации  Елизаветовского сельского поселения от 27 мая 2011 года № 43 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности   на территории Елизаветовского сельского поселения на 2011 - 2015 год», администрация Елизаветовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет за 9 месяцев 2011 года «О ходе реализации муниципальной долгосрочной целевой  программы  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности   на территории Елизаветовского сельского поселения на 2011 - 2015 год», согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования и  подлежит размещению на официальном сайте Елизаветовского сельского поселения по адресу www.elizavetovskoesp.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу Елизаветовского сельского поселения – В.С. Лугового.

Глава Елизаветовского

сельского поселения                                                       В.С. Луговой

Приложение

к постановлению администрации

Елизаветовского сельского поселения

№ 137 от 13 октября  2011 года

ОТЧЕТ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ  2011 ГОДА

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ЕЛИЗАВЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2011-2015 ГОД»

Основной целью Программы является снижение расходов бюджета Елизаветовского сельского поселения на оплату энергетических ресурсов, потребленных организациями бюджетной сферы.

Кроме того, целями Программы являются снижение потерь тепловой и электрической энергии, воды и улучшение экологической ситуации.

Достижение поставленной цели не решает в полной мере проблему высокой энергоемкости бюджетной сферы и экономики муниципального образования, но позволяет выполнить первый этап решения данной проблемы: создать к 2015 году условия для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития и значительно снизить негативные последствия роста тарифов на основные виды топливно-энергетических ресурсов.

Администрация Елизаветовского сельского поселения в течение 9 месяцев 2011 года проводила работу с населением сельского поселения по пропаганде и  реализации мер, направленных на снижение пикового потребления электрической энергии (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление); осуществляла контроль за нецелевым использованием и потерями энергоносителей в зданиях, принадлежащих администрации сельского поселения (отбор воды из системы отопления, протечки  и др.); осуществляла организацию режима работы энергопотребляющего оборудования, освещения на рабочем месте (выключение или перевод в режим «сна» компьютеров при простое); снижала  отопительную  нагрузку в зданиях в нерабочие  периоды; заменили 10 ламп уличного освещения на энегросберегающие и т.д.

Приложение № 1

к отчету администрации

Елизаветовского сельского поселения

Мероприятия, проводимые администрацией

Елизаветовского сельского поселения в течение 9 месяцев 2011 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Полученный эффект | Затраты, тыс.руб. | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Организация режима работы энергопотребляющего оборудования, освещения и водоснабжения (выключение или перевод в режим «сна» компьютеров при простое). | Снижение потребления энергоресурсов | Без финансирования | Администрация Елизаветовского сельского поселения |
| 2 | Контроль за нецелевым использованием и потерями энергоносителей (отбор воды из системы отопления, протечки и др.). | Снижение потребления энергоресурсов | Без финансирования | Администрация Елизаветовского сельского поселения |
| 3 | Снижение отопительной нагрузки в зданиях или отдельных помещениях в нерабочие периоды. | Снижение потребления энергоресурсов | Без финансирования | Администрация Елизаветовского сельского поселения |
| 4 | Ведение систематического мониторинга показателей энергопотребления в учреждениях, учета используемых энергетических ресурсов, сбор и анализ информации об энергопотреблении организаций (зданий, строений, сооружений). | Получение информации для оперативных действий, анализа энергопотребления | Без финансирования | Администрация Елизаветовского сельского поселения |
| 5 | Локальный учет расхода энергоносителей | Экономия тепловой энергии за счет энергосберегающих мероприятий | Без финансирования | Администрация Елизаветовского сельского поселения |
| 6 | Информирование об установленных законодательством об энергосбережении и повышении энергетической эффективности требованиях, предъявляемых к собственникам жилых домов, пропаганда реализации мер, направленных на снижение пикового потребления электрической энергии населением | Информирование жителей о возможных типовых решениях повышения энергетической эффективности и энергосбережения (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление и т.д.) | Без финансирования | Администрация Елизаветовского сельского поселения |
| 7 | Модернизация систем уличного освещения на основе энергоэкономичных осветительных приборов, организация локального освещения, регулирование яркости освещения. | Оплата за потребленную электроэнергию производилась по утвержденным лимитам. Администрацией произведена замена 10 ламп уличного освещения на энергосберегающие лампы. | 59,4 | Администрация Елизаветовского сельского поселения |
| ИТОГО: |  |  | 59,4 |  |

Глава Елизаветовского

сельского поселения                                                    В.С. Луговой