АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛИЗАВЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27 мая  2011 года                                                                                 № 44

с. Елизаветовка

Об утверждении  плана мероприятий по реализации в 2011 году

Программы по повышению эффективности бюджетных расходов

в Елизаветовском сельском поселении на период до 2012 года

В целях реализации Программы по повышению эффективности бюджетных расходов в Елизаветовском сельском поселении на период до 2012 года, утвержденной Постановлением администрации Елизаветовского сельского поселения от  10.12.2010 г. № 92 «Об утверждении Программы  по повышению эффективности расходов бюджета Елизаветовского сельского поселения  Азовского района на период до 2012 года»,  администрация Елизаветовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить План мероприятий по реализации в 2011 году Программы по повышению эффективности бюджетных расходов в Елизаветовском сельском поселении на период до 2012 года согласно приложению  к настоящему постановлению.

2. Сектору экономики и финансов администрации Елизаветовского сельского поселения руководствоваться положениями Программы,  указанной в пункте 1настоящего постановления, при формировании и организации исполнения местного бюджета, а также при подготовке проектов решений и иных правовых актов.

3. Разместить данное постановление на официальном сайте Елизаветовского сельского поселения по адресу www.elizavetovskoesp.ru.

4. Контроль, за исполнением настоящего постановления, возложить на главу Елизаветовского сельского поселения- В. С. Лугового

Глава Елизаветовского

сельского поселения                                                    В.С. Луговой

Приложение

к постановлению администрации

Елизаветовского  сельского

поселения от 27.05. 2011 г.  № 44

ПЛАН

мероприятий по реализации в 2011 году Программы по повышению эффективности бюджетных расходов

в Елизаветовском сельского поселения на период до 2012 года

| № п\п | Наименование мероприятия |  | Срок исполнения |  | Вид документа |  |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |
| 1. Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Елизаветовского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка проекта постановления об утверждении порядка и сроков разработки прогноза социально-экономического развития Елизаветовского сельского поселения и составления проекта бюджета Елизаветовского сельского поселения Азовского района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов |  | II квартал 2011 г. |  |  |  | постановление Администрации Елизаветовского сельского поселения | Сектор экономики и финансов Администрации Елизаветовского сельского поселения |
| 1.2. | Разработка и утверждение среднесрочного финансового плана Елизаветовского сельского поселения на 2012-2014 годы |  | IV квартал 2011 г. |  |  |  | постановление Администрации Елизаветовского сельского поселения | Сектор экономики и финансов Администрации Елизаветовского сельского поселения |
| 1.3. | Формирование проекта Решения «О бюджете Елизаветовского сельского поселения Азовского района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» с соблюдением предельного уровня дефицита местного бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации |  | II – IV кварталы 2011 г. |  |  |  | Решение Собрания депутатов Елизаветовского сельского поселения | Сектор экономики и финансов Администрации Елизаветовского сельского поселения |
| 1.4. | Формирование проекта бюджета Елизаветовского сельского поселения на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов с учетом консервативного прогноза социально-экономического развития |  | IV квартал 2011 г |  |  |  |  | Сектор экономики и финансов Администрации Елизаветовского сельского поселения |
| 1.5. | Внесение изменений в решение Собрания депутатов Елизаветовского сельского поселения № 34 от 24 августа 2009 г. «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Елизаветовском сельском поселении» |  | IV квартал 2011 г |  |  |  | Решение Собрания депутатов Елизаветовского сельского поселения | Сектор экономики и финансов Администрации Елизаветовского сельского поселения |
| 2. Мероприятия по увеличению налогооблагаемой базы и доходов бюджета Елизаветовского сельского поселения азовского района, организация работы по сокращению задолженности по налоговым и неналоговым платежам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение выполнения Плана мероприятий по повышению эффективности мобилизации налоговых и других обязательных платежей в бюджет Елизаветовского сельского поселения Азовского района на 2011-2013 гг. |  | постоянно |  |  |  |  | Сектор экономики и финансов Администрации Елизаветовского сельского поселения, инспектор Елизаветовского сельского поселения – Р.Б. Иващенко, специалист I категории администрации Елизаветовского сельского поселения – Л.Д. Позднякова, Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы N 18 по Ростовской области (по согласованию), комиссия по обеспечению устойчивого социально-экономического развития Елизаветовского сельского поселения, Отдел сельского хозяйства администрации Азовского района (по согласованию) |
| 3. Муниципальные программы как инструмент повышения эффективности бюджетных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Определение перечня муниципальных программ |  | I квартал |  | постановление Администрации Елизаветовского сельского поселения |  |  | Сектор экономики и финансов Администрации Елизаветовского сельского поселения |
| 3.2. | Утверждение муниципальных программ (в соответствии с перечнем муниципальных программ) |  | в 2-месячный срок после утверждения перечня муниципальных программ |  | постановление Администрации Елизаветовского сельского поселения |  |  | Администрация Елизаветовского сельского поселения |
| 3.3. | Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ на основании мониторинга достижения запланированных непосредственных и конечных результатов муниципальных программ за отчетный финансовый год |  | I-IV кварталы 2011 г. |  | постановления Администрации Елизаветовского сельского поселения |  |  | Сектор экономики и финансов Администрации Елизаветовского сельского поселения |
| 3.4. | Внесение изменений в решение Собрания депутатов Елизаветовского сельского поселения «О бюджете Елизаветовского сельского поселения Азовского района на 2011 год» по результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ за отчетный финансовый год в части сокращения неэффективных расходов |  | II – IV кварталы |  | Решение Собрания депутатов Елизаветовского сельского поселения |  |  | Сектор экономики и финансов Администрации Елизаветовского сельского поселения |
| 4. Переход к программной структуре расходов бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Обеспечение планирования бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями по программно-целевому методу бюджетного планирования (планирование бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениям в составе муниципальных программ) |  | IV квартал 2011г. |  | Решение о бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов |  |  | Сектор экономики и финансов Администрации Елизаветовского сельского поселения |
| 4.2. | Разработка постановления Администрации Елизаветовского сельского поселения о порядке применения и детализации бюджетной классификации Российской Федерации на 2012 год с учетом изменений, внесенных в бюджетную классификацию Российской Федерации |  | IV квартал |  | постановления Администрации Елизаветовского сельского поселения |  |  | Сектор экономики и финансов Администрации Елизаветовского сельского поселения |
| 5. Оптимизация функций муниципального управления и повышения эффективности их обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Выявление и ликвидация избыточных (дублирующих) муниципальных функций |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Определение порядка выплаты премий и материальной помощи муниципальным служащим на основе Типового положения |  | II –III кварталы 2011 г. |  |  | Решение Собрания депутатов Елизаветовского сельского поселения |  | Администрация Елизаветовского сельского поселения |
| 5.3. | Рассмотрение и согласование уставов муниципальных учреждений в связи с изменением их типов |  | До 01.08. 2011 г. |  |  | уставы |  | Администрация Елизаветовского сельского поселения |
| 5.4. | Определение перечней особо ценного движимого имуществ муниципальных бюджетных учреждений |  | 01.01. 2012 г. |  |  | ведомственный акт |  | Администрация Елизаветовского сельского поселения |
| 5.5. | Осуществление мероприятий по государственной регистрации права муниципальной собственности Елизаветовского сельского поселения на объекты недвижимого имущества |  | весь период |  |  |  |  | Администрация Елизаветовского сельского поселения |
| 6. Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Реализация Плана мероприятий Администрации сельского поселения по разработке нормативных правовых актов по реализации Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового Положения государственных (муниципальных) учреждений» |  | I – IV кварталы |  | правовые акты Елизаветовского сельского поселения |  |  | Администрация Елизаветовского сельского поселения |
| 6.2. | Создание системы мониторинга результатов деятельности муниципальных учреждений, качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ) и выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями |  | весь период |  | Постановление Администрации Елизаветовского сельского поселения |  |  | Администрация Елизаветовского сельского поселения |
| 7. Формирование комплексной муниципальной контрактной системы в Елизаветовском сельском поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Приведение правовых актов Елизаветовского сельского поселения в соответствие с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд |  | по мере необходимости |  | Распоряжение Администрации Елизаветовского сельского поселения |  |  | Администрация Елизаветовского сельского поселения |
| 7.2. | Использование электронных аукционов при размещении заказов на приобретение товаров, работ и услуг |  | весь период |  |  |  |  | Администрация Елизаветовского сельского поселения |
| 8. Развитие информационной системы управления финансами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Регулярное обновление общедоступной информации о муниципальных финансах и деятельности органов местного самоуправления на официальном сайте Елизаветовского сельского поселения | весь период |  |  |  |  |  | Администрация Елизаветовского сельского поселения |
| 9. Реформирование системы бюджетных платежей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Подготовка Соглашения между Администрацией Елизаветовского сельского поселения с Управлением Федерального казначейства по Ростовской области об осуществлении операций бюджетных учреждений на лицевых счетах в органах Федерального казначейства |  | IV квартал |  | соглашение |  |  | Сектор экономики и финансов Администрации Елизаветовского сельского поселения |
| 10. Организация реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Утверждение плана мероприятия по реализации Программы в 2012 году |  |  |  | постановление Администрации Елизаветовского сельского поселения |  |  | Администрация Елизаветовского сельского поселения |

Глава Елизаветовского сельского поселения                                                                             В.С. Луговой