АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛИЗАВЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16 марта 2015 года                                                        №  32

с. Елизаветовка

Об утверждении плана реализации муниципальной

программы Елизаветовского сельского поселения

«Доступная среда» на 2015 год

В соответствии с постановлением Администрации    Елизаветовского сельского поселения от 05.09.2013 года  № 52 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Елизаветовского сельского поселения», и постановлением от 16.10.2013 года                                         № 77 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда», Администрация Елизаветовского сельского поселения, постановляет:

1. Утвердить  план реализации  муниципальной  программы Елизаветовского сельского поселения «Доступная среда» на 2015 год (далее – план реализации) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Муниципальным служащим  Администрации Елизаветовского сельского поселения, работникам по техническому обеспечению работы Администрации Елизаветовского сельского поселения,  обеспечить исполнение плана реализации, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.

4. Заведующей сектором экономики и финансов Н.В. Диденко разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Елизаветовского сельского поселения http://www.elizavetovskoesp.ru.

5. Контроль, за выполнением данного постановления, возложить на Главу Елизаветовского сельского поселения – Лугового В.С.

Глава Елизаветовского

сельского поселения                                                       В.С. Луговой

Приложение

к Постановлению Администрации

Елизаветовского сельского поселения

от  16 .03.2015 года № 32

План

реализации муниципальной программы «Доступная среда» на 2015 год

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2015 год (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | вне-бюд-жет-ные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1. Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | Администрация Елизаветовского сельского поселения | Создание благоприятных условий для проживания инвалидов в Елизаветовском сельском поселении | Весь период | без финансирования | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 Организация проведения мониторинга и социологического исследования по определению потребностей инвалидов в беспрепятственном доступе к объектам социальной, транспортной инфраструктур | Администрация Елизаветовского сельского поселения | Создание благоприятных условий для проживания инвалидов в Елизаветовском сельском поселении | Весь период | без финансирования | - | - | - |  |
| Подпрограмма 2. Обеспечения досуга | Администрация Елизаветовского сельского поселения, МБУК «СДК с. Елизаветовка», МБУК «ПБ с. Елизаветовка» | Создание благоприятных условий для проживания инвалидов в Елизаветовском сельском поселении | Весь период | без финансирования | - | - | - |  |
| Основное мероприятие 2.1 Проведение Огонька к международному дню инвалидов | Администрация Елизаветовского сельского поселения, МБУК «СДК с. Елизаветовка», МБУК «ПБ с. Елизаветовка» | Создание благоприятных условий для проживания инвалидов в Елизаветовском сельском поселении | Весь период | без финансирования | - | - | - |  |
| Основное мероприятие 2.2 Проведение беседы для людей с ограниченными возможностями здоровья «Не разучитесь быть людьми» | МБУК «ПБ с. Елизаветовка» | Создание благоприятных условий для проживания инвалидов в Елизаветовском сельском поселении | Весь период | без финансирования | - | - | - |  |
| Итого по муниципальной программе: |  |  | Весь период | без финансирования | - | - | - |  |

Глава Елизаветовского сельского поселения                                                  В.С. Луговой