АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛИЗАВЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30 января 2015 года                                                                  № 8

с. Елизаветовка

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной

программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие

преступности в Елизаветовском сельском поселении»

- В соответствии с постановлениями Администрации Елизаветовского сельского  поселения от 05.09.2013 г. № 52 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Елизаветовского сельского поселения»,  от 16.09.2013 г. № 53 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Елизаветовского сельского поселения Азовского района», распоряжением от 05.09.2013 г. № 62 «Об утверждении Перечня муниципальных  программ Елизаветовского сельского поселения», а также решением собрания депутатов Елизаветовского сельского поселения от 26.12.2014 г. № 74 «О внесении изменений в бюджет Елизаветовского сельского поселения Азовского района на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», администрация Елизаветовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Елизаветовском сельском поселении» за 2014 год согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Заведующему сектора экономики и финансов Лоза Д.А. разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Елизаветовского сельского поселения http://www.elizavetovskoesp.ru.

Глава Елизаветовского

сельского поселения			                     	В.С. Луговой

Приложение

к постановлению администрации Елизаветовского сельского поселения от  30.01.2015 г.  № 8

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Обеспечение общественного порядка

и противодействие преступности в Елизаветовском сельском поселении»

за 2014 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой на 2014 год | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Елизаветовском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Изготовление информационных бюллетеней | Администрация Елизаветовского сельского поселения | повышение качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, противодействию терроризму и экстремизму, борьбе с преступностью | 01.01.2014 | 2020 год | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 |

Глава Елизаветовского сельского поселения					В.С. Луговой