АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛИЗАВЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18 августа 2016 года                                                                            № 194

с. Елизаветовка

Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Елизаветовского сельского поселения Азовского района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

В соответствии со статьями 169, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Решением Собрания депутатов Елизаветовского сельского поселения от 20.05.2015г  № 87 «Об утверждении Положения о бюджетном  процессе в Елизаветовском сельском поселении», в целях обеспечения составления проекта бюджета Елизаветовского сельского поселения Азовского района на 2017 год Администрация Елизаветовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок и сроки составления проекта бюджета Елизаветовского сельского поселения Азовского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению.

2. Администрации Елизаветовского сельского поселения обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Елизаветовского

сельского поселения				                    		       В.С. Луговой

Приложение

к постановлению Администрации

Елизаветовского сельского поселения

от 18 августа 2016г. №  194

ПОРЯДОК

и сроки составления проекта бюджета Елизаветовского сельского поселения Азовского района на 2017 год

| №п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка прогноза социально-экономического развития поселения на 2017-2019 годы в соответствии с формами, доведенными министерством экономики | До 15.09.2016 | Специалист 1 категории Лоза О.С. |
| 2. | Подготовка расчетов, используемых при формировании бюджета поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов | До 01.11.2016 | Заведующий сектором экономики и финансов Диденко Н.В., Специалист 1 категории Лоза О.С. |
| 3. | Сбор сведений, о задолженности по платежам в бюджет поселения по состоянию на последнюю отчетную дату, по следующим видам налогов: земельный налог, налог на имущество физических лиц. | До 01.11.2016 | Инспектор по налогам и сборам Зубарь Н.В. |
| 4. | Подготовка оценки налогового потенциала доходов от использования и продажи имущества | До 01.11.2016 | Специалист 1 категории Лоза О.С. |
| 5. | Составление на основе Областного закона «О межбюджетных отношениях органов государственной власти и органов местного самоуправления в Ростовской области» методики расчета налогового и неналогового потенциала бюджета Елизаветовского сельского поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов | До 10.11.2016 | Специалист 1 категории Лоза О.С. |
| 6. | Внесение изменение в ведомственные перечни муниципальных услуг (при необходимости) | до 01.09.2016 | Заведующий сектором экономики и финансов Диденко Н.В. |
| 7. | Подготовка постановления администрации Елизаветовского сельского поселения «Об основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях налоговой политики Елизаветовского сельского поселения на 2017-2019 годы» | До 30.10.2016 | Заведующий сектором экономики и финансов Диденко Н.В. |
| 8. | Разработка муниципальных программ поселения, предлагаемых к финансированию с 2017 года, а также внесение изменений в ранее утвержденные муниципальные программы Елизаветовского сельского поселения | До 01.11.2016 | Ответственные исполнители программ |
| 9. | Разработка проекта бюджетного прогноза Елизаветовского сельского поселения на долгосрочный период на основе параметров прогноза социально-экономического развития Елизаветовского сельского поселения на соответствующий период | до 25.11.2016 | Заведующий сектором экономики и финансов Диденко Н.В. |
| 10. | Представление Собранию депутатов поселения: проекта Решения “О бюджете Елизаветовского сельского поселения на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы» | До 01.12.2016 | Заведующий сектором экономики и финансов Диденко Н.В. |

Глава Елизаветовского сельского поселения				                    		       В.С. Луговой