АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛИЗАВЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

09 февраля 2018 года                                                                                    № 36

с. Елизаветовка

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации

муниципальной программы «Управление муниципальными

финансами Елизаветовского  сельского поселения» за 2017 год

- В соответствии с постановлениями Администрации Елизаветовского сельского  поселения от 05.09.2013 г. № 52 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Елизаветовского сельского поселения»,  от 16.09.2013 г. № 53 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Елизаветовского сельского поселения Азовского района», распоряжением от 05.09.2013 г. № 62 «Об утверждении Перечня муниципальных  программ Елизаветовского сельского поселения», а также решением собрания депутатов Елизаветовского сельского поселения от 27.12.2017 г. № 64 «О внесении изменений в бюджет Елизаветовского сельского поселения Азовского района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», администрация Елизаветовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Управление муниципальными финансами Елизаветовского сельского поселения» за 2017 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Заведующему сектором экономики и финансов Н.В. Диденко разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Елизаветовского сельского поселения http://www.elizavetovskoe.ru.

3. Контроль за выполнением данного постановления, возложить на Главу администрации Елизаветовского сельского поселения Лугового В.С.

Глава администрации Елизаветовского

сельского поселения			                     	В.С. Луговой

Приложение

к постановлению администрации Елизаветовского сельского поселения от 09.02.2018 г. № 36

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Управление муниципальными финансами Елизаветовского сельского поселения» за 2017 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой на 2017 год | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 долгосрочное финансовое планирование |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | оценка эффективности налоговых льгот, установленных решениями представительного органа Елизаветовского сельского поселения | Администрация Елизаветовского сельского поселения | Подготовлен отчет оценки эффективности налоговых льгот | Ежегодно | 2020г | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | формирование расходов местного бюджета в соответствии с муниципальными программами | Администрация Елизаветовского сельского поселения |  | Постоянно | 2020г | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Подпрограмма 2 нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | разработка и совершенствование нормативной правовой базы по организации бюджетного процесса | Администрация Елизаветовского сельского поселения |  | По мере необходимости |  | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Елизаветовского сельского поселения | Администрация Елизаветовского сельского поселения | Резервный фонд поселения отсутствует |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | обеспечение деятельности Администрации Елизаветовского сельского поселения | Администрация Елизаветовского сельского поселения | Обеспечение деятельности в полном объеме согласно заключенным договорам, своевременная оплата труда и начислений на нее | постоянно | 2020г | 4 696,7 | 4 670,3 | 838,7 |
| 3 Подпрограмма 3 управление муниципальным долгом Елизаветовского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Елизаветовского сельского поселения, управления муниципальным долгом Елизаветовского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Администрация Елизаветовского сельского поселения |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Елизаветовского сельского поселения | Администрация Елизаветовского сельского поселения |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  |  | 4 696,7 | 4 670,3 | 838,7 |

Глава администрации Елизаветовского сельского поселения					В.С. Луговой