АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛИЗАВЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17 февраля  2012 года                                                                  №  17

с. Елизаветовка

Об утверждении отчета о ходе реализации  в 2011 году

Программы по повышению эффективности бюджетных расходов

в Елизаветовском сельском поселении на период до 2012 года

В целях реализации Программы по повышению эффективности бюджетных расходов в Елизаветовском сельском поселении на период до 2012 года, утвержденной Постановлением администрации Елизаветовского сельского поселения от  10.12.2010 г. № 92 «Об утверждении Программы  по повышению эффективности расходов бюджета Елизаветовского сельского поселения  Азовского района на период до 2012 года»,  администрация Елизаветовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о выполнении Плана мероприятий по реализации в 2011 году Программы по повышению эффективности бюджетных расходов  в Елизаветовском сельского поселения на период до 2012 года, согласно приложению.

2. Настоящее постановление  вступает в силу с момента его обнародования и подлежит размещению на официальном сайте Елизаветовского сельского поселения адресу www.elizavetovskoesp.ru.

3. Контроль, за исполнением настоящего постановления, возложить на главу Елизаветовского сельского поселения- В. С. Лугового

Глава Елизаветовского

сельского поселения                                                    В.С. Луговой

Приложение

к постановлению администрации

Елизаветовского  сельского

поселения от  17.02.2012  г.  №  17

ОТЧЕТ

о выполнении Плана мероприятий по реализации в 2011 году Программы

по повышению эффективности бюджетных расходов  в Елизаветовском сельского поселения на период до 2012 года

| № п\п | Наименование мероприятия |  | Срок исполнения |  |  | Фактический срок исполнения |  | Вид документа | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 | 6 |
| 1. Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Елизаветовского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка проекта постановления об утверждении порядка и сроков разработки прогноза социально-экономического развития Елизаветовского сельского поселения и составления проекта бюджета Елизаветовского сельского поселения Азовского района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов |  | II квартал 2011 г. |  | сентябрь 2011 г. |  |  | Постановление адми-нистрации Елизаве-товского сельского поселения № 106 от 05.09.2011г. «Об ут-верждении Порядка и сроков разработки прогноза социально- экономического развития Елизаве-товского сельского поселения и средне -срочного финансо-вого плана на 2012-2014 годы, состав- ления проекта бюд-жета поселения на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» | Сектор экономики и финансов Администра-ции Елизаветовского сельского поселения |
| 1.2. | Разработка и утверждение среднесрочного финансового плана Елизаветовского сельского поселения на 2012-2014 годы |  | IV квартал 2011 г. |  | октябрь 2011 г. |  |  | Постановление адми-нистрации Елизаве-товского сельского поселения № 139 от 17.10.2011г. | Сектор экономики и финансов Администрации Елизаветовского сельского поселения |
| 1.3. | Формирование проекта Решения «О бюджете Елизаветовского сельского поселения Азовского района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» с соблюдением предельного уровня дефицита местного бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации |  | II – IV кварталы 2011 г. |  | ноябрь 2011 г. |  |  | Решение собрания де путатов Елизаветовс-кого сельского посе-ления № 113 от 28.11.2011 г. «О бюджете Елизаве-товского сельского поселения Азовского района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» | Сектор экономики и финансов Администрации Елизаветовского сельского поселения |
| 1.4. | Формирование проекта бюджета Елизаветовского сельского поселения на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов с учетом консервативного прогноза социально-экономического развития |  | IV квартал 2011 г. |  | ноябрь 2011 г. |  |  | Решение собрания депутатов Елизаве-товского сельского поселения № 113 от 28.11.2011 г. «О бюд-жете Елизаветовско-го сельского поселе-ния Азовского райо-на на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» | Сектор экономики и финансов Администрации Елизаветовского сельского поселения |
| 1.5. | Внесение изменений в решение Собрания депутатов Елизаветовского сельского поселения № 34 от 24 августа 2009 г. «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Елизаветовском сельском поселении» |  | IV квартал 2011 г. |  | декабрь 2011 г. |  |  | Решение Собрания депутатов Елизаве-товского сельского поселения № 115 от 29.12.2011 г. «О бюджетном процессе в Елизаветовском сельском поселении» | Сектор экономики и финансов Администрации Елизаветовского сельского поселения |
| 2. Мероприятия по увеличению налогооблагаемой базы и доходов бюджета Елизаветовского сельского поселения азовского района, организация работы по сокращению задолженности по налоговым и неналоговым платежам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение выполнения Плана мероприятий по повышению эффективности мобилизации налоговых и других обязательных платежей в бюджет Елизаветовского сельского поселения Азовского района на 2011-2013 гг. |  | постоянно |  |  | постоянно |  | Протоколы заседаний комиссии по устой-чивому социально-экономическому раз-витию сельского по-селения, постоянная работа с налогопла-тельщиками сельс-кого поселения, раз-мещение информа-ции на сайте сельс-кого поселения | Сектор экономики и финансов Администрации Елизаветовского сельского поселения, инспектор Елизаветовского сельского поселения – Р.Б. Иващенко, специалист I категории администрации Елизаветовского сельского поселения – Л.Д. Позднякова, Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы N 18 по Ростовской области (по согласованию), комиссия по обеспечению устойчивого социально-экономического развития Елизаветовского сельского поселения, Отдел сельского хозяйства администрации Азовского района (по согласованию) |
| 3. Муниципальные программы как инструмент повышения эффективности бюджетных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Определение перечня муниципальных программ |  | I квартал |  |  | декабрь 2010 г. |  | Постановление адми-нистрации Елизаве-товского сельского поселения № 100 от 21.12.2010 г. «Об утверждении реестра целевых муници-пальных программ Елизаветовского сельского поселения» | Администрация Елизаветовского сельского поселения |
| 3.2. | Утверждение муниципальных программ (в соответствии с перечнем муниципальных программ) |  | в 2-месячный срок после утверждения перечня муниципальных программ |  |  |  |  | Решение Собрания депутатов Елизаве-товского сельского поселения № 80 от 24.02.2011 г. «Об утверждении муни-ципальной целевой программы «Благо-устройство и озе-ленение населенных пунктов на терри-тории Елизаветовс-кого сельского по-селения на 2011 год»; решение Собрания депутатов Елизаве-товского сельского поселения № 74 от 10.01.2011 г. «Об утверждении долго-срочной целевой про-граммы «Энергосбе-режение и повыше-ние энергетической эффективности на территории Елиза-ветовского сельского поселения на 2011 - 2015 год» | Администрация Елизаветовского сельского поселения |
| 3.3. | Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ на основании мониторинга достижения запланированных непосредственных и конечных результатов муниципальных программ за отчетный финансовый год |  | I-IV кварталы 2011 г. |  |  | I-IV кварталы 2011 г. |  | Решение Собрания депутатов Елизаве-товского сельского поселения № 91 от 27.05.2011 г. «Об утверждении отчета за I квартал 2011 года О ходе реализации муниципальной це-левой программы «Благоустройство и озеленение населен-ных пунктов на территории Елизаве-товского сельского поселения на 2011 год»; № 95 от 12.07. 2011 г. «Об утверж-дении отчета за I полугодие 2011 года О ходе реализации муниципальной це-левой программы «Благоустройство и озеленение насе-ленных пунктов на территории Елизаве-товского сельского поселения на 2011 год»; № 107 от 27.10.2011 г. «Об утверждении отчета за 9 месяцев 2011 года О ходе реалии-зации муниципаль-ной целевой прог-раммы «Благоуст-ройство и озеленение населенных пунктов на территории Ели-заветовского сельс-кого поселения на 2011 год»; № 121 от 18.01.2012 г. «Об утверждении отчета за 2011 год О ходе реализации муници-пальной целевой программы «Благо-устройство и озеле-нение населенных пунктов на терри-тории Елизаветовс-кого сельского поселения на 2011 год»; постановление администрации Елизаветовского сельского поселения № 47 от 30.05.2011г. «Об утверждении отчета за I квартал 2011 года О ходе реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Елизаветовского сельского поселения на 2011 - 2015 год»; № 95 от 15.07.2011г. «Об утверждении отчета за I полугодие 2011 года О ходе реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Елизаветовского сельского поселения на 2011 - 2015 год»; № 137 от 13.10.2011 г. «Об утверждении отчета за I полугодие 2011 года О ходе реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Елизаветовского сельского поселения на 2011 - 2015 год»; № 9 от 07.02.2012 г. «Об утверждении отчета за I полугодие 2011 года О ходе реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Елизаветовского сельского поселения на 2011 - 2015 год» | Сектор экономики и финансов Администрации Елизаветовского сельского поселения |
| 3.4. | Внесение изменений в решение Собрания депутатов Елизаветовского сельского поселения «О бюджете Елизаветовского сельского поселения Азовского района на 2011 год» по результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ за отчетный финансовый год в части сокращения неэффективных расходов |  | II – IV кварталы 2011 г. |  |  | I – IV кварталы 2011 г. |  | решения Собрания депутатов Елизаветовского сельского поселения № 69 от 11.01.2011г.; № 78 от 24.02.2011 г.; № 94 от 12.07.2011 г.; № 102 от 04.10.2011г.; № 112 от 28.11.2011г.; № 117 от 29.12.2011 г. | Сектор экономики и финансов Администрации Елизаветовского сельского поселения |
| 4. Переход к программной структуре расходов бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Обеспечение планирования бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями по программно-целевому методу бюджетного планирования (планирование бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениям в составе муниципальных программ) |  | IV квартал 2011г. |  |  | ноябрь 2011 г. |  | Решение Собрания депутатов Елизаветовского сельского поселения № 113 «О бюджете Елизаветовского сельского поселения Азовского района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» | Сектор экономики и финансов Администрации Елизаветовского сельского поселения |
| 4.2. | Разработка постановления Администрации Елизаветовского сельского поселения о порядке применения и детализации бюджетной классификации Российской Федерации на 2012 год с учетом изменений, внесенных в бюджетную классификацию Российской Федерации |  | IV квартал |  |  | декабрь 2011 г. |  | Постановление администрации Елизаветовского сельского поселения № 169 от 23.12.2011 г. «Об утверждении Порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к расходам и источникам финансирования дефицита бюджета Елизаветовского сельского поселения Азовского района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» | Сектор экономики и финансов Администрации Елизаветовского сельского поселения |
| 5. Оптимизация функций муниципального управления и повышения эффективности их обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Выявление и ликвидация избыточных (дублирующих) муниципальных функций |  | весь период |  | весь период |  |  | дублирующих муниципальных функций не выявлено | Администрация Елизаветовского сельского поселения |
| 5.2. | Определение порядка выплаты премий и материальной помощи муниципальным служащим на основе Типового положения |  | II –III кварталы 2011 г. |  | апрель-июнь 2011 г. |  |  | Решение Собрания депутатов Елизаветовского сельского поселения № 86 от 22.04.2011 г. «О денежном содержании и дополнительных выплатах социального характера выборным должностным лицам, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, и муниципальным служащим администрации Елизаветовского сельского поселения Азовского района» | Администрация Елизаветовского сельского поселения |
| 5.3. | Рассмотрение и согласование уставов муниципальных учреждений в связи с изменением их типов |  | до 01.08. 2011 г. |  | сентябрь 2011г. |  |  | Постановление администрации Елизаветовского сельского поселения № 129 от 30.09.2011 г. «Об утверждении примерных уставов муниципальных бюджетных учреждений культуры Елизаветовского сельского поселения» | Администрация Елизаветовского сельского поселения |
| 5.4. | Определение перечней особо ценного движимого имуществ муниципальных бюджетных учреждений |  | 01.01. 2012 г. |  | ноябрь 2011 г. |  |  | Постановления администрации Елизаветовского сельского поселения № 153 от 30.11.2011 г. «Об утверждении перечня особо ценного движимого имущества Муниципального бюджетного учреждения культуры «Поселенческая библиотека с.Елизаветовка» Елизаветовского сельского поселения»; № 152 от 30.11.2011 г. «Об утверждении перечня особо ценного движимого имущества Муниципального бюджетного учреждения культуры «Сельский Дом культуры с.Елизаветовка» Елизаветовского сельского поселения» | Администрация Елизаветовского сельского поселения |
| 5.5. | Осуществление мероприятий по государственной регистрации права муниципальной собственности Елизаветовского сельского поселения на объекты недвижимого имущества |  | весь период |  | Весь период |  |  | За 2011 год оформлено свидетельств о государственной регистрации права на объекты недвижимого имущества в количестве – 10 шт. | Администрация Елизаветовского сельского поселения |
| 6. Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Реализация Плана мероприятий Администрации сельского поселения по разработке нормативных правовых актов по реализации Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового Положения государственных (муниципальных) учреждений» |  | I – IV кварталы 2011 г. |  |  | I – IV кварталы 2011г. |  | Постановления администрации Елизаветовского сельского поселения № 45 от 30.05.2011г.;№ 82 от 21.06.2011г.; № 83 от 26.06.2011г.; № 84 от 21.06.2011г.; № 85 от 21.06.2011г.; № 86 от 21.06.2011г.; № 115 от 09.09.2011г.; № 117 от 20.09.2011г.; № 123 от 23.09.2011г.; № 124 от 23.09.2011г.; № 125 от 23.09.2011г.; № 126 от 23.09.2011г.; № 133 от 03.10.2011г.; № 136 от 06.10.2011г.; № 142 от 28.10.2011г.; № 143 от 28.10.2011г.; № 149 от 16.11.2011г.; № 150 от 21.11.2011г.; № 152 от 30.11.2011г.; № 153 от 30.11.2011г.; № 154 от 16.12.2011г.; № 155 от 16.12.2011г. | Администрация Елизаветовского сельского поселения |
| 6.2. | Создание системы мониторинга результатов деятельности муниципальных учреждений, качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ) и выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями |  | весь период |  |  | весь период |  | - | Администрация Елизаветовского сельского поселения |
| 7. Формирование комплексной муниципальной контрактной системы в Елизаветовском сельском поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Приведение правовых актов Елизаветовского сельского поселения в соответствие с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд |  | по мере необходимости |  |  | май 2011г. |  | Распоряжение администрации Елизаветовского сельского поселения № 47 от 30.05.2011г. «О составе и порядке работы Единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг для муниципальных нужд» | Администрация Елизаветовского сельского поселения |
| 7.2. | Использование электронных аукционов при размещении заказов на приобретение товаров, работ и услуг |  | весь период |  |  | - |  | Администрация Елизаветовского сельского поселения за 2011 год не проводила аукционов | Администрация Елизаветовского сельского поселения |
| 8. Развитие информационной системы управления финансами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Регулярное обновление общедоступной информации о муниципальных финансах и деятельности органов местного самоуправления на официальном сайте Елизаветовского сельского поселения | весь период |  |  |  |  | весь период | - | Администрация Елизаветовского сельского поселения |
| 9. Реформирование системы бюджетных платежей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Подготовка Соглашения между Администрацией Елизаветовского сельского поселения с Управлением Федерального казначейства по Ростовской области об осуществлении операций бюджетных учреждений на лицевых счетах в органах Федерального казначейства |  | IV квартал |  |  | ноябрь 2011 г. |  | Соглашение об откры-тии и ведении Отде-лением по городу Азову и Азовскому району Управления Федерального казна-чейства по Ростовской области лицевых сче-тов для учета опе-раций бюджетных учреждений Елизаве-товского сельского поселения от 24.11. 2011 г. | Сектор экономики и финансов Администрации Елизаветовского сельского поселения |
| 10. Организация реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Утверждение плана мероприятия по реализации Программы в 2012 году |  |  | декабрь 2011 г. |  |  |  | Постановление адми-нистрации сельского поселения № 176 от 29.12.2011г. «Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2012 году Программы по повышению эффек-тивности бюджетных расходов в Елиза-ветовском сельском поселении на период до 2013 года» | Администрация Елизаветовского сельского поселения |

Глава Елизаветовского сельского поселения                                                                             В.С. Луговой