АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛИЗАВЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

05 октября 2020 года                                                                                    №114

с. Елизаветовка

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной

программы «Доступная среда» за отчетный период 6 месяцев 2020 г.

В соответствии с постановлениями Администрации Елизаветовского сельского  поселения от 19.09.2018 г. № 104а «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Елизаветовского сельского поселения»,  администрация Елизаветовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Доступная среда» за отчетный период 9 месяцев 2020 года, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию на официальном сайте администрации Елизаветовского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Елизаветовского

сельского поселения			                     	В.С. Луговой

Приложение к постановлению администрации Елизаветовского сельского поселения от 05.10.2020 г. №114

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Доступная среда» за отчетный период 9 месяцев 2020 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» | Администрация Елизаветовского сельского поселения | х | х | х | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры путем ремонта, реконструкции, дооборудования техническими средствами адаптации | Администрация Елизаветовского сельского поселения | создание безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |
| 3 | Мероприятие 1.1.1 Адаптация объектов социальной инфраструктуры путем ремонта, реконструкции, дооборудования техническими средствами адаптации | Администрация Елизаветовского сельского поселения | создание безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |
| 4 | Мероприятие 1.2.1 Совершенствование нормативной правовой и организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Администрация Елизаветовского сельского поселения | создание безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов | х | х | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |
| 5 | Мероприятие 1.3.1 Совершенствование организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Администрация Елизаветовского сельского поселения | создание безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |
|  | ИТОГО по муниципальной программе |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Глава администрации Елизаветовского сельского поселения					В.С. Луговой