АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛИЗАВЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

05 октября 2020 года                                                                                    №15

с. Елизаветовка

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной

программы «Развитие физической   культуры и спорта Елизаветовского сельского поселения» за отчетный период 9 месяцев 2020 г.

- В соответствии с постановлениями Администрации Елизаветовского сельского  поселения от 19.09.2018 г. № 104а «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Елизаветовского сельского поселения»,  администрация Елизаветовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие физической   культуры и спорта Елизаветовского сельского поселения» за отчетный период 9 месяцев 2020 года, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию на официальном сайте администрации Елизаветовского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Елизаветовского

сельского поселения			                     	В.С. Луговой

Приложение к постановлению администрации Елизаветовского сельского поселения от  05.10.2020 г. №115

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Развитие физической   культуры и спорта Елизаветовского сельского поселения»

за отчетный период 9 месяцев 2020 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта Елизаветовского сельского поселения» | Администрация Елизаветовского сельского поселения | х | х | х | 6,8 | 6,8 | 0,0 | 6,8 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 Расходы на физкультурные и массово-спортивные мероприятия | Администрация Елизаветовского сельского поселения | Создание условий для развития физической культуры и спорта в Елизаветовском сельском поселении | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 6,8 | 6,8 | 0,0 | 6,8 запланировано на 4 квартал |
| 3 | Мероприятие 1.1.1 Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни среди школьников | Администрация Елизаветовского сельского поселения | Создание условий для развития физической культуры и спорта в Елизаветовском сельском поселении | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 6,8 | 6,8 | 0,0 | 19,2 запланировано на 4 квартал |
|  | ИТОГО по муниципальной программе |  |  |  |  | 6,8 | 6,8 | 0,0 | 6,8 |

Глава администрации Елизаветовского сельского поселения					В.С. Луговой