АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛИЗАВЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

05 октября 2020 года                                                                                    №123

с. Елизаветовка

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной

программы «Управление муниципальными финансами

Елизаветовского сельского поселения» за отчетный период 9 месяцев 2020 г.

В соответствии с постановлениями Администрации Елизаветовского сельского  поселения от 19.09.2018 г. № 104а «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Елизаветовского сельского поселения»,    администрация Елизаветовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Управление муниципальными финансами Елизаветовского сельского поселения» за отчетный период 9 месяцев 2020 г., согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию на официальном сайте администрации Елизаветовского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Елизаветовского

сельского поселения			                     	В.С. Луговой

Приложение к постановлению администрации Елизаветовского сельского поселения от 05.10.2020 г. №123

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами Елизаветовского сельского поселения» за отчетный период 9 месяцев 2020 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | Администрация Елизаветовского сельского поселения | х | х | х | 6 599,9 | 6 599,9 | 4 817,7 | 1 782,2 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности Администрации Елизаветовского сельского поселения | Администрация Елизаветовского сельского поселения | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 6 599,9 | 6 599,9 | 4 817,7 | 1 782,2 Расходы осуществляются согласно начислений по оплате труда. Материальные затраты производятся по мере необходимости |
| 3 | Мероприятие 1.1.1 Обеспечение деятельности Администрации Елизаветовского сельского поселения | Администрация Елизаветовского сельского поселения | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 6 599,9 | 6 599,9 | 4 817,7 | 1 782,2 Расходы осуществляются согласно начислений по оплате труда. Материальные затраты производятся по мере необходимости |
|  | ИТОГО по муниципальной программе |  |  |  |  | 6 599,9 | 6 599,9 | 4 817,7 | 1 782,2 |

Глава администрации Елизаветовского сельского поселения					В.С. Луговой