АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛИЗАВЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

05 октября 2020 года                                                                                    №124

с. Елизаветовка

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной

программы «Участие в предупреждении и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах Елизаветовского сельского поселения, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за отчетный период 9 месяцев 2020 г.

В соответствии с постановлениями Администрации Елизаветовского сельского  поселения от 19.09.2018 г. № 104а «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Елизаветовского сельского поселения, администрация Елизаветовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Участие в предупреждении и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах Елизаветовского сельского поселения, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  за отчетный период 9 месяцев 2020 года, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию на официальном сайте администрации Елизаветовского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Елизаветовского

сельского поселения			                     	В.С. Луговой

Приложение к постановлению администрации Елизаветовского сельского поселения от  05.10.2020 г. № 124

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Участие в предупреждении и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах Елизаветовского сельского поселения, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

за отчетный период 9 месяцев 2020 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Администрация Елизаветовского сельского поселения | х | х | х | 41,8 | 41,8 | 13,5 | 28,3 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 Страхование добровольных пожарных дружинников службы | Администрация Елизаветовского сельского поселения | Снижение рисков возникновения пожаров и смягчение их возможных последствий | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1,6 | 1,6 | 0,0 | 1,6 запланировано на 4 квартал 2020 г. |
| 3 | Мероприятие 1.1.1. Страхование добровольных пожарных дружинников | Администрация Елизаветовского сельского поселения | Снижение рисков возникновения пожаров и смягчение их возможных последствий | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1,6 | 1,6 | 0,0 | 1,6 запланировано на 4 квартал 2020 г. |
| 4 | Основное мероприятие 1.2 Приобретение противопожарного инвентаря для администрации сельского поселения | Администрация Елизаветовского сельского поселения | Снижение рисков возникновения пожаров и смягчение их возможных последствий. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 22,2 | 22,2 | 6,8 | 15,4 заплани-ровано на 4 квартал 2020 г. |
| 5 | Мероприятие 1.2.1. Приобретение противопожарного инвентаря | Администрация Елизаветовского сельского поселения | Снижение рисков возникновения пожаров и смягчение их возможных последствий. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 22,2 | 22,2 | 6,8 | 15,4 заплани-ровано на 4 квартал 2020 г. |
| 6 | Основное мероприятие 1.3. Обслуживание пожарной сигнализации администрации сельского поселения | Администрация Елизаветовского сельского поселения | Повешение уровня защищенности работников администрации и населения сельского поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 18,0 | 18,0 | 13,5 | 4,5 Оплата ежемесячно |
| 7 | Мероприятие 1.3.1. Обслуживание пожарной сигнализации администрации сельского поселения | Администрация Елизаветовского сельского поселения | Повешение уровня защищенности работников администрации и населения сельского поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 18,0 | 18,0 | 13,5 | 4,5 Оплата ежемесячно |
| 8 | Подпрограмма 2 «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Елизаветовского сельского поселения, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Администрация Елизаветовского сельского поселения | х | х | х | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 9 | Основное мероприятие 2.1 Обучение специалистов в области ГО и ЧС | Администрация Елизаветовского сельского поселения | Повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 договора заключаются по мере необходимости |
| 10 | Мероприятие 2.1.1 Обучение специалистов в области ГО и ЧС | Администрация Елизаветовского сельского поселения | Повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 договора заключаются по мере необходимости |
| 11 | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» | Администрация Елизаветовского сельского поселения | х | х | х | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 заплани-ровано на 4 квартал 2020 г. |
| 12 | Основное мероприятие 3.1Приобретение и распространение среди населения сельского поселения памяток о правилах поведения на водных объектах | Администрация Елизаветовского сельского поселения | Снижение рисков возникновения несчастных случаев на воде и смягчения их возможных последствий | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 заплани-ровано на 4 квартал 2020 г. |
| 13 | Мероприятие 3.1. 1Приобретение и распространение среди населения сельского поселения памяток о правилах поведения на водных объектах | Администрация Елизаветовского сельского поселения | Снижение рисков возникновения несчастных случаев на воде и смягчения их возможных последствий | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 заплани-ровано на 4 квартал 2020 г. |
|  | ИТОГО по муниципальной программе |  |  |  |  | 45,8 | 45,8 | 20,3 | 25,5 |

Глава администрации Елизаветовского сельского поселения					        В.С. Луговой