АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛИЗАВЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

05 июля 2019 года                                                                                    №96/5

с. Елизаветовка

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной

программы «Развитие муниципальной службы в Елизаветовском  сельском поселении» за отчетный период 6 месяцев 2019 г.

- В соответствии с постановлениями Администрации Елизаветовского сельского  поселения от 19.09.2018 г. № 104а «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Елизаветовского сельского поселения»,  от 19.09.2018 г. № 103а «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Елизаветовского сельского поселения Азовского района» и постановлением от 29.12.2018 № 186 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Елизаветовском  сельском поселении»,  администрация Елизаветовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие муниципальной службы в Елизаветовском  сельском поселении» за отчетный период 6 месяцев 2019 года, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию на официальном сайте администрации Елизаветовского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Елизаветовского

сельского поселения			                     	В.С. Луговой

Приложение к постановлению администрации Елизаветовского сельского поселения от 05.07.2019 г. № 96/5

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Развитие муниципальной службы в Елизаветовском  сельском поселении»

за отчетный период 6 месяцев 2019 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы в Елизаветовском сельском поселении» | Администрация Елизаветовского сельского поселения | х | х | х | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 15,0 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 Мероприятия по совершенствованию организации муниципальной службы, внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы, развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы | Администрация Елизаветовского сельского поселения | Формирование эффективного кадрового потенциала и кадрового резерва муниципальных служащих, совершенствование их знаний и умений, повышение эффективности деятельности органа местного самоуправления, совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 15,0 Отсутствие потребности |
| 3 | Мероприятие 1.1.1 Повышение профессионального уровня муниципальных служащих | Администрация Елизаветовского сельского поселения | Формирование эффективного кадрового потенциала и кадрового резерва муниципальных служащих, совершенствование их знаний и умений, повышение эффективности деятельности органа местного самоуправления, совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 15,0 Отсутствие потребности |
|  | ИТОГО по муниципальной программе |  |  |  |  | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 15,0 |

Глава администрации Елизаветовского сельского поселения					В.С. Луговой